## Hoja2 (hidden)
| solicitud | licitacion | orden c | recep | contabilidd
sap | x | x | x | sap | sap
limitantes | licenciamiento
masivo
activos fijos
Esta en desarrollo ocultar los botones de ingreso de información del producto en la app,…....

## Hoja4 (hidden)
OBJETIVO IMPORTANTE PARA TECNOLOGIA PERO NO REQUIEREN DESARROLLO
14 | ESTANDARIZACION FARMACIAS HUB | ANALISIS Y DEFINICION DE NUEVO MODELO DE FARMACIA HUB | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | NO | D. INTERNO | WMS | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 30 | SI | 1.- EXC-32- A | DISMINUCION DE DIAS DE INVENTARIOS | POR PLANIFICAR | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL
22 | NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION | IMPLEMENTACION DE NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | NO |  |  | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 26 | SI | 1.- EXC-32- A | DISMINUCION DE DIAS DE INVENTARIOS | POR PLANIFICAR
27 | OPTIMIZACIONES TU APP FARMACIA | REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN TU APP FARMACIA A NIVEL DE DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO | PATY DEL HIERRO | LEONARDO GUACANÉS | SI | D. INTERNO | TU FARMACIA | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 24 | SI | 1.- VEN-39- B | CRECIMIENTO EN VENTA CONVENIOS | POR PLANIFICAR
FALTA DE EXPERIENCIA
En firmar ocntratos externos
PLAN PILOTO IMPLEMENTACIÓN FORMULA DE REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE CEDIS A PUNTO DE VENTA - ONE BEAT

## Hoja1
PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
PENDIENTE | ÍNDICE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
PENDIENTE | PROYECTO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DEL ÁREA | RESPONSABLE DE DESARROLLO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | AVANCE | ESTADO | DEPARTAMENTO | AREA | OBSERVACION ACTUAL | OBSERVACIONES LOG | FECHA ESTIMADA DEL PRIMER PILOTO
50 | RESTRUCTURACIÓN INFORME ARCSA PUNTOS DE VENTA FARMACIA | REDISEÑO DE ESTRUCTURA DE REPORTE DE ARCSA CONFORME NUEVA NORMATIVA | KATTY GUEVARA | KARLA OLIVA | MERY MESA | 100% | FINALIZADO | AUDITORIA INTERNA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2023/02/28. Se encuentra puesto en producción en todas las farmacias desde el febrero del 2023 | 2022/12/06. Se realiza la definición de los requerimientos $ 2023/01/19. Se aprueba la historia de usuario $ 2023/01/27. Se finaliza el desarrollo de los requerimientos solicitados $ 2023/02/06. Se finaliza con las pruebas funcionales. $ 2023/02/08. Se realiza la capacitación al usuario de los cambios implementados. $ 2023/02/28. Se encuentra puesto en producción en todas las farmacias desde el febrero del 2023 $ | 2023/03/02 Fecha de salida a producción.
51 | CAMBIOS PUNTO DE VENTA DIFARMES | IMPLEMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LOTES POR NORMATIVA | KATTY GUEVARA | KARLA OLIVA | MERY MESA | 100% | FINALIZADO | AUDITORIA INTERNA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2023/07/25 se realizó la auditoría en difarmes obteniendo la certificación BPADT | 2023/07/25 se realizó la auditoría en difarmes obteniendo la certificación BPADT $ | 2023/07/13 Salida a producción.
9 | INTEGRACIÓN CON ASEGURADORAS (5) | INTEGRACIÓN CON ASEGURADORA BMI, MEDIKEN, BUPPA, ECUASANITAS PARA CONSULTA DE AFILIADOS Y REGLAS DE NEGOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR EN EL POS | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | 40% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | Ecuasanitas: Esta detenido por revisión en el adendumNeces: No se tiene fecha estimada con la finalización de pruebas antes de la salida a producción | 2023/06/30 Firma de contrato con Nesec $ 2023/07/01 Firma de contrato con Seguros Med $ Ecuasanitas: Esta detenido por revisión en el adendum $ Neces: No se tiene fecha estimada con la finalización de pruebas antes de la salida a producción $ Con la asegurador BMI no se ha definido los requerimientos para la integración $ | No se tiene fecha estimada para la finalización de pruebas
10 | OPTIMIZACIONES SISTEMAS 1800 | MEJORAS AL SISTEMA DE PEDIDOS 1800 Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 1800 EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE PROFORMAS, VISUALIZACIÓN DE VADEMECUM, REALIZAR TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DESDE EL SISTEMA, ENTRE OTRAS MEJORAS DE FUNCIONAMIENTO | BERNARDO ORELLAN | KARLA OLIVA | MERY MESA | 80% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CALL CENTER 1800 | 2023/09/11. Se sube a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA y el día 20 de septiembre la versión se se encontrará actualizada en todos los Puntos de Venta. | 2023/03/27. Se define los hitos de las optimizaciones del 1800 a realizarse. $ 2023/04/25. Se aprueba la historia de usuario con las optimizaciones al 1800 y el proceso de transferencias automáticas desde el 1800 $ 2023/05/02. Se finaliza con la implementación de lasoptimizaciones en el sistema 1800 hito 1 $ 2023/05/23. Se finaliza con las pruebas funcionales de las optimizaciones y transferencias automáticas al 1800 $ 2023/06/15. Se sube a producción las optimizaciones y transferencias automáticas en el 1800. $ 2023/07/31. Se aprueba la historia de usuario proformas para el 1800 $ 2023/08/10. Se finaliza el desarrollo de la historia de usuario proformas para el 1800 $ 2023/09/11. Se realiza la primera reunión de revisión de información para la visualización en el tablero de canales alternativos las proformas facturadas que fueron solicitadas desde 1800, donde se analiza que el punto de venta debe almacenar en la tabla PedidoFactura para que BI tome la información desde ahí para ser visualizada en el tablero. $ 2023/09/11. Se sube a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA y el día 20 de septiembre la versión se se encontrará actualizada en todos los Puntos de Venta. $ | 2023/06/15 Fecha de salida a producción del hito 1 2023/09/11 Fecha de salida a producción del hito 2 en una farmacia piloto
13 | CONVENIO - PROMOS | AJUSTES EN EL SISTEMA FARMAPOS CON LA FINALIDAD DE OTORGAR PROMOCIONES A CLIENTES DE CONVENIOS DE ASEGURADORAS | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 80% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 2023/07/17 - 2023/07/25 Versionamiento de cambios en puntos de venta Hito 1. 2023/08/16 - 2023/08/23 Versionamiento de cambios en puntos de venta Hito 2. | 2023/06/05 Reunión de levantamiento de requerimientos. $ 2023/06/29 Acta de reunión levantada por PMO aprobada por usuarios. $ 2023/07/17 - 2023/07/25 Versionamiento de cambios en puntos de venta Hito 1. $ 2023/08/14 Usuario funcional aprueba cambios y se informa que este versionamiento contiene cambios adicionales solicitados por otras áreas que requieren capacitación a Puntos de venta. $ 2023/08/16 - 2023/08/23 Versionamiento de cambios en puntos de venta Hito 2. $ La versión se encuentra en producción, aún no existen configuraciones de convenios con Promociones, se conversará con Paty cuando regrese de vacaciones. $ | Se revisará con Paty del Hierro
14 | INTEGRACION APP MI SUELDO | INTEGRAR LA APLICACIÓN MI SUELDO DE LA EMPRESA TORRES Y TORRES COMO FORMA DE PAGO CONVENIO EN FARMAPOS | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 100% | FINALIZADO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 2023/07/18: Activación de convenio para empresa Torres y Torres. | 2023/07/18: Activación de convenio para empresa Torres y Torres. $ Del 18 de julio al 16 de septiembre, se generaron 43 facturas. Patricia del Hierro indica que volverá a capacitar los puntos de venta de Guayaquil de forma presencial para brindar este servicio a los clientes. Pendiente el envío a IT del cronograma con fechas de capacitación. $ | 2023/07/18 Fecha de activación de convenio en producción.
35 | ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE COPAGO Y DEDUCIBLE DE CONVENIOS PARA ENTIDADES QUE NO PUEDEN INTEGRARSE AUTOMÁTICAMENTE | CAMBIOS PARA INTEGRACIÓN DE SEGUROS INTERNACIONALES COMO LIBERTY, A FARMAPOS | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 50% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | La versión se encuentra en test funcional. | 2023/08/15 Se revisó la documentación y el proceso con los usuarios, quienes indicaron que se aprueba lo revisado. $ 2013/08/17 Versión entregada a QA para pruebas funcionales. $ La versión se encuentra en test funcional. $ | 2023/09/25 Entrega a usuario en ambiente de pruebas
2 | TABLA DE DESCUENTOS SEGÚN VOLUMEN DE COMPRA | 1) ESCALA DE PRECIOS: PRECIOS ESTABLECIDOS POR UNIDADES (LP41). 2) ELECCIÓN: SEGÚN LA CANTIDAD DE PRODUCTOS SELECCIONAR LA LISTA DE PRECIOS DE CADENA O DISTRIBUCIÓN POR EL PRODUCTO. 3)PROMOCIONES: ASEGURAR LAS PROMOCIONES AL CONSUMIDOR FINAL (LP42). | DAVID SALGADO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 100% | FINALIZADO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 2023/04/20 Se realiza la entrega del proyecto a usuarios funcionales y, se encuentra pendiente de realizar la medición. | 2023/01/17 Revisión proceso a implementar y levantamiento de especificación. $ 2023/01/27 Finalización pruebas funcionales y presentación cambios a usuarios hito 1. $ 2023/01/31 y 2023/02/01 Versionamiento presencial del primer hito, donde también se realizó la capacitación a los dependientes de los puntos de venta Farmayor versionados. $ 2023/03/03 Revisión cambios a implementar en el proceso de proformas y levantamiento de especificación. $ 2023/04/18 Finalización pruebas funcionales y presentación cambios a usuarios hito 2. $ 2023/04/20 Versionamiento del segundo hito. $ 2023/04/24 Capacitación en producción a personal de Farmayor. $ 2023/04/20 Se realiza la entrega del proyecto a usuarios funcionales y, se encuentra pendiente de realizar la medición. $ | 2023/01/31 En producción el Hito 1 2023/04/20 En producción el Hito 2
23 | ACTUALIZACION AUTOMATICA DE VADEMECUM | COMUNICACIÓN DE VADEMÉCUM EDIFARM E INCORPORACIÓN EN LA GESTIÓN DE TELEMERCADEO Y FARMAPOS. | CHRISTIAN ESPINOSA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 30% | EN PROGRESO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 2023/09/08 Se realiza revisión de novedades con el proveedor en estructura del servicio y en la información para la carga inicial. | 2023/06/09 Aprobación y firma del contrato. $ 2023/07/11 La documentación se encuentra aprobada y firmada. $ 2023/09/01 Con la salida de Diego Albuja (Desarrollador Asignado) se entrega el proyecto a Helen Ulloa y se encuentra revisando con el proveedor la estructura del servicio web proporcionado por Edifarm. $ 2023/09/08 Se realiza revisión de novedades con el proveedor en estructura del servicio y en la información para la carga inicial. $ 2023/09/18 Con inicio del proyecto Migración de infraestructura a Google & Rise, los cambios en los sistemas de distribución se van a iniciar el desarrollo desde la 2da quincena de septiembre de acuerdo a la disponibilidad del desarrollador. $ | 2023/10/15 Se estima la entrega del piloto.
24 | APP GESTION DE VENDEDORES DISTRIBUCION | IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTA, TOMA DE PEDIDOS, COBRANZA ETC | CHRISTIAN ESPINOSA | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 15% | EN PROGRESO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 2023/08/31. Se realiza una revisión de las funcionalidades del sistema en conjunto con Cristian Espinosa, definiendo que campos se mantienen dentro de la pantalla de pedidos ya que es el primer módulo en ser migrado a la app. | 2023/08/30. Debido al tamaño de la actual aplicación, se avanzará por fases, siendo la primera en evaluarse la toma del pedido debido a que es el módulo que mayor complejidad presenta $ 2023/08/31. Se realiza una revisión de las funcionalidades del sistema en conjunto con Cristian Espinosa, definiendo que campos se mantienen dentro de la pantalla de pedidos ya que es el primer módulo en ser migrado a la app. $ | 2024/01/03 Fecha tentativa de entrega la fase 1: Pedidos
79 | OPTIMIZACION SISTEMA COMPRAS DIRECTAS MINIMARKET | HITO 1 AGREGAR 2 PARÁMETROS A LA FORMULA PARA CONGELAR LOS PROMEDIOS HITO 2 pILOTO GENERAR ÓRDENES DE COMPRA CON LOS CAMBIOS EN LA FÓRMULA HITO 3 AUTOMATIZAR CREACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA HITO 4 REVISIÓN DEL PROCESO DE NOTAS DE CRÉDITO | MAURICIO LEÓN | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 20% | EN PROGRESO | COMERCIAL | MINIMARKET HOGAR Y SERVICIOS | 2023/09/14 Presentación de la automatización de la formula en ambiente de pruebas a Coordinado de Proyectos. | 2023/08/07 Equipo Supply Chain indica que se está aplicando la fórmula manualmente. $ 2023/08/07 Se establece el proceso y se define el inicio de la automatización para la 2da quincena de agosto. $ 2023/08/31 Documentación aprobada y firmada. $ 2023/09/14 Presentación de la automatización de la formula en ambiente de pruebas a Coordinado de Proyectos. $ | 2023/10/15 Se estima la entrega del piloto.
83 | NOTIFICACION CANJE PLAN MEDICACION FRECUENTE | ENVÍO DE NOTIFICACIONES AL CLIENTE AL MOMENTO QUE REALICE EL CANJE DEL PLAN DE MEDICACIÓN FRECUENTE | FRANCISCO DOBROSKY | KARLA OLIVA | MERY MESA | 80% | EN PROGRESO | COMERCIAL | SALUD Y BIENESTAR | 2023/09/11. La versión se encuentra en producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, se tiene planificado tener actualizada la versión en todos los puntos de venta el 2023/09/20. | 2023/06/07. Se define los requerimientos $ 2023/07/31. Se finaliza el desarrollo por SIAC $ 2023/08/10. Se finaliza el desarrollo del punto de venta. $ 2023/09/06. Se finaliza con las pruebas y se realiza la presentación a los usuarios finales. $ 2023/08/03. El usuario define que se levantará unos textos para que los televendedores puedan atender las quejas de los clientes. $ 2023/09/06. Se define colocar en una farmacia piloto para dar el seguimiento a la versión y el 18 de septiembre Edison Zapata socializará el envío de los mensajes a puntos de venta en Imbabura y Tungurahua. $ 2023/09/11. La versión se encuentra en producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, se tiene planificado tener actualizada la versión en todos los puntos de venta el 2023/09/20. $ 2023/09/06. No se realizó ninguna campaña de actualización de datos del cliente por lo que se procederá a enviar el mensaje con el número que tenga registrado el cliente en farmacia $ | 2023/09/11 Fecha salida a producción en una farmacia piloto
7 | CAPTURA DE PRECIOS | GENERAR UNA APP PARA CAPTURAR PRECIOS DEL MERCADO | XAVIER CHAVEZ | LEONARDO GUACANÉS | MARICRUZ ACOSTA | 55% | EN PROGRESO | COMPRAS | ANÁLISIS DE PRECIOS | 2023/09/19 Presentación del proceso captura de precios a usuarios. Se acuerda realizar mejoras planteadas y, capacitar a personal de Xavier Chávez quienes serán el grupo piloto del proyecto. | 2023/03/07 Se realiza la última presentación del proceso definido inicialmente en conjunto con Xavier Chávez y, es socializado a Juan Pablo Utreras, PMO. Se realizan ajustes y especificación. $ 2023/04/04 Especificación enviada a usuarios. $ 2023/04/25 Especificación aprobada por PMO y usuarios. $ 2023/07/12 Desarrollo realiza la presentación de mockup a Xavier Chávez (APP y Sitio Web). $ 2023/07/24 Desarrollo entrega versión de Sitio Web a QA para test. $ 2023/07/25 Desarrollo entrega versión de Aplicación Móvil a QA para test. $ Se realiza el test funcional y se realiza presentación inicial al Ing. Criollo, estableciéndose cambios en el flujo de la Aplicación Móvil y visualización de productos en el Sitio Web. $ 2023/09/05 Revisión de los cambios implementados con Luis Cabascango y Janeth Ortega. $ 2023/09/19 Presentación del proceso captura de precios a usuarios. Se acuerda realizar mejoras planteadas y, capacitar a personal de Xavier Chávez quienes serán el grupo piloto del proyecto. $ | 2023-09-29
8 | AUTORIZACION AUTOMATICA PROFORMAS EN PUNTO DE VENTA | GENERAR UN PROCESO AUTOMATICO DE AUTORIZACIÓN DE PROFORMAS EN PUNTO DE VENTA. | XAVIER CHAVEZ | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 90% | EN PROGRESO | COMPRAS | ANÁLISIS DE PRECIOS | 2023/06/02 Se entrega estructura de datos (Vista Buscar Proformas) al equipo de Inteligencia de Negocios para la implementación del tablero. | El análisis del proyecto se genera con Xavier Chávez. $ 2023/03/03 Finalización del desarrollo de cálculos en proformas en el sistema FarmaPos. $ 2023/03/08 Se realizan pruebas funcionales con Xavier Chavéz en ambiente de pruebas. $ 2023/03/16 Finalización del desarrollo Sistema Gestión de Precios. $ 2023/03/20 Pruebas funcionales Sistema Web Gestión de Precios. $ 2023/04/12 En producción en todas las farmacias. $ 2023/05/09 Sistema Gestión de Precios en producción. $ 2023/06/02 Se entrega estructura (Vista Buscar Proformas) a Xavier Chávez para seguimiento. $ 2023/06/02 Se entrega estructura de datos (Vista Buscar Proformas) al equipo de Inteligencia de Negocios para la implementación del tablero. $ | 2023/05/09 Fecha de salida a producción.
95 | INTEGRACIÓN REVIONICS | ANÁLISIS DE LISTAS DE PRECIOS EN PLATAFORMA REVIONICS PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA | XAVIER CHAVEZ | LEONARDO GUACANÉS | MARICRUZ ACOSTA | 10% | EN PROGRESO | COMPRAS | ANÁLISIS DE PRECIOS | Se está revisando el cronograma del proyecto en conjunto: Gerente de Proyecto, Líderes y Expertos de negocio para ser socializado a todos los integrantes del equipo Farmaenlace y Revionics. Líderes del proyecto se encuentran levantando la información solicitada para armar las interfaces requeridas. | 2023/08/03 Firma de contrato Farmaenlace - Revionics. $ 2023/08/24 - 2023/09/05 y 2023/09/06 Se realizan 3 reuniones técnicas donde Revionics indica la información que Farmaenlace debe entregar en interfaces que serán subidas a través de FTP. $ 12/09/2023 Revionics entrega a Farmaenlace el documento con el detalle de los datos que se deben enviar para integración. $ 2023/09/11 Gerentes de Proyecto Revionics y Farmaenlace matienen reunión de revisión de borrador de cronograma para consideración de ajustes a realizar sobre el mismo. $ 2023/09/14 Primera reunión de seguimiento del proyecto entre equipos técnicos de Farmaenlace y Revionics para revisar avances e inconvenientes presentados al momento. $ 2023/09/19 Líder de equipo envía a Revionics 4 plantillas acordadas para revisión inicial de columnas enviadas ("HOLIDAY.20240101", "PRODUCT.20230919", "PRODUCTHIERARCHY.20230919", "VENDOR.20230919"). $ Se está revisando el cronograma del proyecto en conjunto: Gerente de Proyecto, Líderes y Expertos de negocio para ser socializado a todos los integrantes del equipo Farmaenlace y Revionics. Líderes del proyecto se encuentran levantando la información solicitada para armar las interfaces requeridas. $ | 2024-01-08
62 | MIGRACION DE ERP VERSION ACTUAL | PROCESO DE MIGRACIÒN DE ERP SAP A VERSION ACTUAL | XIMENA PAREDES | YADIRA TUFIÑO | JANETH ORTEGA | 5% | EN PROGRESO | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
12 | OPTIMIZACION DE BASES DE DATOS PORTAL CORPORATIVO | GENERAR UN PROCESO DE OPTIMIZACION DE LA DATA PARA MEJORAR RENDIMIENTO DEL PORTAL COPPORATIVO | KARINA CAÑAR | YADIRA TUFIÑO | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | FINANCIERO | CRÉDITO Y COBRANZAS | 2023/04/28 se finalizó la depuración de bdd del portal corporativo | 2023/04/28 se finalizó la depuración de bdd del portal corporativo $ | 2023/04/28 Se finalizó la optimización de base de datos
25 | AUTOMATIZACION DE GESTION DE PRESUPUESTOS Y PROCESO AUTOMATICO DE ANALITICA PREDITIVA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO | JEAN PAUL | YADIRA TUFIÑO | CLAUDIA GORDON | 10% | EN PROGRESO | FINANCIERO | PRESUPUESTO | 2023/09/20 Enviar documento final con las correcciones de la última revisión | 2023/07/10 Se firma el contrato con Syben-Farmaenlace $ 2023/08/15 Reunión de descubrimiento para definir plantillas de presupuestos $ 2023/08/25 Se finaliza la fase de preparación o descubrimiento del proyecto $ 2023/08/28 Se inicia la fase de exploración para aprobar la documentación del proceso $ 2023/09/15 Fase exploración: Según cronograma se debía finalizar la fase y tener aprobado la documentación $ 2023/09/18 Revisión a las observaciones del documento enviadas por Farmaenlace $ 2023/09/20 Enviar documento final con las correcciones de la última revisión $ 2023/12/29 Pruebas integrales del sistema $ 2024/01/19 Entrega en producción del sistema a Farmaenlace $ 2024/04/02 Cierre del proyecto $ | 2024/01/19 Fecha tentativa de entrega en producción
28 | TABLERO DUPONT | IMPLEMENTACION DE TABLERO | JEAN PAUL | JONATHAN JARAMILLO | FIDEL SALGADO | 10% | VENCIDO | FINANCIERO | PRESUPUESTO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
87 | INTEGRACIÓN FORMA DE PAGO DEUNA BANCO PICHINCHA | INTEGRACIÓN DE LA NUEVA FORMA DE PAGO DEUNA BANCO PICHINCHA AL SISTEMA FARMAPOS. | MYRIAN AYALA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 30% | EN PROGRESO | FINANCIERO | TESORERÍA | 2023/09/18 Finalización desarrollo en el sistema FarmaPos. | 2023/08/28 Se establece que el proyecto estará a cargo de Myrian Ayala, se agenda reunión de negociación. $ 2023/09/08 La documentación se encuentra en revisión por los usuarios. $ 2023/09/14 Jefe de Operaciones solicita un cambio en el proceso de facturación en el sistema FarmaPos, la solicitud se analiza con gerencia de sistemas y se define continuar con la propuesta inicial. $ 2023/09/18 Finalización desarrollo en el sistema FarmaPos. $ | 2023/10/15 Se estima entregar el piloto.
74 | OPTIMIZACIONES SISTEMA SITIO INVENTARIOS | HITO 1: OPTIMIZACIÓN DE CAMPOS EN SITIO INVENTARIOS HITO 2: CARGA DE IMÁGENES AUTOMÁTICA HITO 3: CARGA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA . | JACQUELINE SUAREZ | ERIKA VARELA | PATRICIA MORALES | 35% | EN PROGRESO | INVENTARIOS | CODIFICACIÓN | 2023/09/18 Por inicio del proyecto: Migración de infraestructura a Google & Rise el desarrollo se iniciará desde la 2da quincena de septiembre 2023 de acuerdo a la disponibilidad del desarrollador. | 2023/07/13 Definición del alcance del proyecto con Jacqueline Suarez. $ 2023/08/22 Documentación aprobada y firmada. $ 2023/09/18 Por inicio del proyecto: Migración de infraestructura a Google & Rise el desarrollo se iniciará desde la 2da quincena de septiembre 2023 de acuerdo a la disponibilidad del desarrollador. $ | 2023/10/31 Se estima la entrega del piloto.
84 | DOBLE PANTALLA EN PUNTO DE VENTA | VISUALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MONITORES DE CADENA MEDICITY | GABRIELA TAPIA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 90% | PILOTO | MARKETING | TRADE MARKETING | 2023/03/09 - 2023/03/14 Activación doble monitor en 21 puntos de venta. 2023/03/27 - 2023/04/07 Activación doble monitor en 28 puntos de venta. | 2023/03/01 Activación procesos Con interacción/Sin interacción en Medi Plaza Eloy Alfaro (punto de venta piloto) y revisión con usuarios. $ 2023/03/09 - 2023/03/14 Activación doble monitor en 21 puntos de venta. $ 2023/03/14 - 2023/03/31 Se realiza el seguimiento al primer grupo puntos de venta activados con doble monitor, y revisiones del proceso de configuración de la publicidad que se proyectará. $ 2023/03/27 - 2023/04/07 Activación doble monitor en 28 puntos de venta. $ 2023/04/07 - 2023/04/30 Se realiza el seguimiento al segundo grupo puntos de venta activados con doble monitor, revisiones con Soporte, Usuarios, Proveedor para verificar cambios a realizar. $ Luego de las revisiones con varios navegadores y tras consulta con el equipo de Soporte Técnico se decide instalación de Chrome en las terminales. $ 2023/06/30 Instalación de Chrome en 49 puntos de venta. $ El piloto se encuentra habilitado en 49 puntos de venta distribuidos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra. En seguimiento y evaluando la posibilidad de continuar con instalaciones en Medicitys faltantes. $ | 2023/03/09 Fecha de salida a producción.
85 | AUTORIZACIÓN USO DATOS CLIENTES | FORMULARIO WEB PARA QUE LOS CLIENTES DEN SU CONCENTIMIENTO DEL USO DE LOS DATOS POR PARTE DE FARMAENLACE | MARCO RAMIREZ | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 35% | EN PROGRESO | MARKETING | EXPERIENCIA AL CONSUMIDOR | Desarrollo indica posiblemente la semana del 18 al 22 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas | 2023/06/13. Se define los requerimientos con Marco Ramírez. $ 2023/07/27. La historia de usuario se encuentra aprobada por el usuario Marco Ramírez $ 2023/08/31. Se solicitó al área de experiencia del consumidor nos ayuden con el diseñoa de las pantallas $ Desarrollo indica posiblemente la semana del 18 al 22 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas $ | 2023/10/05 Fecha tentativa de salida a producción
88 | CONTACTABILIDAD DE CLIENTES | definir después de la reunion del lunes | MARCO RAMIREZ | WILLIAN COLLAGUAZO | WILLIAN COLLAGUAZO | 0 | PENDIENTE | MARKETING | EXPERIENCIA AL CONSUMIDOR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
94 | CAMBIO DE ETIQUETAS DE PRECIOS CADENA MEDICITY | CAMBIO DE TAMAÑO Y DISEÑO DE ETIQUETAS DE PRECIOS DE PRODUCTOS QUE SERÁN COLOCADAS EN NUEVOS PRECIADORES EN CADENA MEDICITY | GABRIELA TAPIA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 100% | FINALIZADO | MARKETING | TRADE MARKETING | 2023/09/14 Impresiones de nuevas etiquetas desde Medi Guayaquil Benjamín Carrión. | 2023/08/08 Se realiza la reunión de definición de requerimientos. $ Usuarios gestionan el diseño inicial con proveedor y es entregado a desarrollo para los ajustes respectivos. $ 2023/08/30 Se envía a usuarios impresiones de prueba para revisión según los requerimientos indicados. $ 2023/09/12 Se envía a usuarios imágenes de etiquetas impresas para aprobación. $ 2023/09/13 Versionamiento archivo de impresión en Medi Guayaquil Benjamín Carrión. $ 2023/09/14 Impresiones de nuevas etiquetas desde Medi Guayaquil Benjamín Carrión. $ | 2023-09-14
4 | IMPLEMENTACION DE CUPONES DE DESCUENTOS (RELIV) | ASIGNACIÓN DE CUPONES DE DESCUENTO AL PROCESO DE FACTURACIÓN DE RECETAS ELECTRÓNICAS RELIV. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 35% | EN PROGRESO | OPERACIONES | OPERACIONES | 2023/09/08 El proveedor Reliv indica que los cambios solicitados en el servicio para la integración con el sistema FarmaPos no se realizaran en los 2 siguientes sprint's, por proyectos que se encuentra cerrando. | 2023/04/25 Documentación aprobada y firmada, se define el inicio del desarrollo al finalizar el proyecto de Recetas Reliv. $ 2023/09/01 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Alex Toapanta, se revisa el servicio web de Reliv y tenemos unos cambios que es necesario implementar para la integración con FarmaPos. $ 2023/09/08 El proveedor Reliv indica que los cambios solicitados en el servicio para la integración con el sistema FarmaPos no se realizaran en los 2 siguientes sprint's, por proyectos que se encuentra cerrando. $ 2023/07/12 Finalización el desarrollo del módulo Carga Cupones Promocionales. $ | 2023/10/15 Se estima la entrega del piloto.
5 | IMPLEMENTACIÓN DE RECETA ELECTRÓNICA | COMUNICACIÓN DE RECETAS ELECTRONICAS DESDE RELIV Y FACTURACIÓN EN EL SISTEMA FARMAPOS. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 100% | FINALIZADO | OPERACIONES | OPERACIONES | 2023/06/21 En producción en todas las farmacias. 2023/08/25 Sergio Arteaga (PMO), envía reportes de ventas a gerencias y usuarios involucrados en el proyecto. | 2023/01/12 Definición alcance del proyecto. $ 2023/03/13 Documentación aprobada y firmada. $ 2023/05/12 Finalización del desarrollo, enviado a QA para pruebas funcionales. $ 2023/05/22 Finalización pruebas funcionales. $ 2023/05/24 Presentación de los cambios al usuario en ambiente de pruebas. $ 2023/05/29 Área de Operaciones inicia con capacitaciones a farmacias. $ 2023/06/21 En producción en todas las farmacias. $ 2023/08/25 Sergio Arteaga (PMO), envía reportes de ventas a gerencias y usuarios involucrados en el proyecto. $ | 2023/07/05 Fecha de salida a producción.
36 | MIGRACION DE RTC A SAP | MIGRACION DEL PROCESO DE RTC ADMINISTRACION DE CAJAS EN SAP | DANIELA ROSALES | YADIRA TUFIÑO | MARICRUZ ACOSTA | 10% | EN PROGRESO | OPERACIONES | CONTACT CENTER | 2023/09/11 Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). | 2023/09/08 Capacitación proceso cajas realizado por Rosa Gonzaga a Maricruz Acosta. $ 2023/09/11 Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). $ | A definir luego de levantar los requisitos funcionales
55 | OPTIMIZACION DE PROCESO DE BUSQUEDA DE CLIENTE EN PANTALLA DE FACTURACION | OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE BÚSQUEDA DE CLIENTES EN PANTALLA DE FACTURACIÓN. | JUAN PABLO UTRERAS | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 100% | FINALIZADO | OPERACIONES | OPERACIONES | El proyecto se encuentra en producción. | El proyecto se encuentra en producción. | 2022/12/05 Fecha de salida a producción.
56 | OPTIMIZACION EN PROCESO DE BUSQUEDA DE ARTICULO | OPTIMIZACIÓN DE BÚSQUEDA DE PRODUCTOS DE ACUERDO A UN NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE PRIORIDADES. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 55% | EN PROGRESO | OPERACIONES | OPERACIONES | 2023/09/18 Enviado a QA para pruebas funcionales. | 2023/08/21 Historia de usuario aprobada y firmada. $ 2023/08/24 Jorge Vergara envía archivo con analítica de datos. $ 2023/09/01 Inicia desarrollo de cambios en el sistema FarmaPos y la implementación de la analítica de datos. $ 2023/09/18 Enviado a QA para pruebas funcionales. $ | 2023/09/30 Se estima entrega del piloto.
57 | OPTIMIZACION EN PROCESO DE FORMA DE PAGO EN PANTALLA DE FACTURACION | INTEGRACIÓN DE FORMAS DE PAGO A LA PANTALLA PRINCIPAL DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA FARMAPOS. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 55% | EN PROGRESO | OPERACIONES | OPERACIONES | 2023/08/28 Se detiene el proyecto por salida de Diego Albuja (Desarrollador asignado) e inicio del proyecto: Migración de infraestructura a Google & Rise. | 2023/06/20 Historia de Usuario aprobada y firmada. $ 2023/07/13 Finalización del dearrollo en el sistema FarmaPos. $ 2023/07/17 Inicio pruebas funcionales cambios sistema FarmaPos. $ 2023/07/31 Presentación y entrega a usuarios. $ 2023/08/24 La versión se encuentra en producción en todas las farmacias. $ 2023/08/21 Presentación del proceso de facturación Convenios / Corporativos. $ 2023/08/28 Se detiene el proyecto por salida de Diego Albuja (Desarrollador asignado) e inicio del proyecto: Migración de infraestructura a Google & Rise. $ | 2023/10/31 Se estima entrega del piloto.
58 | CONTROL DE CAJA ( EFECTIVO) EN PUNTO DE VENTA | OPTIMIZACIONES Y CONTROLES PARA EL MANEJO DE EFECTIVOS DE CAJA EN PUNTO DE VENTA. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 90% | EN PROGRESO | OPERACIONES | OPERACIONES | 2023/08/07 Usuarios activan parametrizaciones en producción. | 2023/07/17 - 2023/07/25 Versionamiento de cambios en puntos de venta. $ 2023/07/18 Entrega de proyecto a usuarios funcionales y capacitación a personal encargado de las parametrizaciones. $ 2023/08/07 Usuarios activan parametrizaciones en producción. $ Pendiente medición de indicadores. $ | 2023/08/07 Fecha de activación de parametrizaciones en producción.
78 | OPTIMIZACION SISTEMA COMISIONES FRANQUICIADOS | OPTIMIZACIONES TABLAS DE AMORTIZACIÓN, CONTABILIZAN DE INTERESES, CALCULO DE DESCUENTOS, REPORTERIA | TANNIA ALVAREZ | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 5% | EN PROGRESO | OPERACIONES | CAF Y PROYECTOS NUEVOS | El día 2023/08/21 se tiene una reunión con el usuario, desarrollo y QA para la revisión de las mejoras solicitadas, donde se acuerda revisar los puntos mencionados en la reunión con la finalidad de avanzar con el levantamiento del documento. | El día 2023/08/21 se tiene una reunión con el usuario, desarrollo y QA para la revisión de las mejoras solicitadas, donde se acuerda revisar los puntos mencionados en la reunión con la finalidad de avanzar con el levantamiento del documento. $ 2023/08/21. Desarrollo indica que se realizó una validación en base de datos para que las cuotas a pagar por el franquiciado sean consecutivas, ya que tenía el inconveniente de que se saltaban las cuotas a cobrar $ 2023/08/21. Desarrollo indica que procederá a generar un reporte de todas las tablas de amortización y comparar cuales son las que tiene las novedades y solventarlas como el usuario hasta el momento ha llegado a realizarlo $ 2023/08/21. Se define levantar una HU de los descuentos por ventas, ya que actualmente no se tiene dicha funcionalidad en el sistema $ 2023/08/21. Existen momentos en que el servidor 238.6 se cuelga y es necesario realizar un issreset caso contrario no se obtienen los reportes del sistema de comisiones franquiciados y el portal del franquiciado, se conversó con redes $ | 2023/10/30 Fecha tentativa producción
86 | SITIO WEB PARA PRESENTAR INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS Y CLIENTES EN TABLETS | SITIO WEB QUE PERMITE REALIZAR CONSULTAS DE CLIENTES Y PRODUCTOS QUE TENGAN BENEFICIOS EN PROMOCIONES Y MEDICACIÓN FRECUENTE | SANTIAGO SUQUITANA | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 75% | EN PROGRESO | OPERACIONES | OPERACIONES | 2023/09/19. QA envía el archivo de incidentes a desarrollo para su revisión y corrección. | 2023/06/13. Se define los requerimientos $ 2023/08/31. Se solicitó ayuda al área de experiencia del consumidor para el diseño de las pantallas $ 2023/08/18. Se define el equipo de trabajo para iniciar con el desarrollo de la aplicación $ 2023/09/12. Desarrollo envía la aplicación para realizar las pruebas respectivas. $ 2023/09/19. QA envía el archivo de incidentes a desarrollo para su revisión y corrección. $ | 2023/10/05 Fecha tentativa de salida a producción
22 | NUEVO MODELO CALCULO PAGO DE COMISIONES | AUTOMATIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE CÁLCULO DE COMISIONES - PAGO POR PRODUCTO | GORKY CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 90% | EN PROGRESO | SISTEMAS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 2023/09/30. Se espera evaluar el tercer mes de cuadre con el usuario para dar por cerrado el proyecto. | 2022/11/23. Se define los requerimientos para los cambios en el sistema comisiones farmacias. $ 2023/05/11. Desarrollo finaliza el desarrollo de los requerimientos solicitados. $ 2023/05/24. Se finaliza las pruebas funcionales de los requerimientos $ 2023/05/30. Desarrollo realiza la presentación al usuario $ 2023/06/28. Desarrollo sube a producción todos los cambios en el sistema comisiones farmacias. $ 2023/06/28. Desarrollo acompaña al usuario en el calculo de las comisiones del mes de julio. $ 2023/07/31. Se tuvo novedades en el cuadre de productos especiales, generales y no pagos, adicional en el calculo de las devoluciones $ 2023/08/15. Desarrollo sigue en revisión las devoluciones porque existen diferencias en los cálculos de las comisiones $ 2023/08/31 Desarrollo indica que el usuario se encuentra revisando los cálculos que no cuadran contra los que el usuario obtuvo. $ 2023/09/30. Se espera evaluar el tercer mes de cuadre con el usuario para dar por cerrado el proyecto. $ | 2023/06/28 Fecha de salida a producción.
33 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE SIGNOS VITALES | PLAN PILOTO PARA ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA MEDICIÓN DE SIGNOS VITALES. | DENNIS CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | PATRICIA MORALES | 65% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 2023/09/07 Compras internas comunica que se encuentra revisando valores de importación, para aprobar el anticipo del 60 % al proveedor Catedral. 2023/09/18 Por inicio del proyecto: Migración de infraestructura a Google & Rise, se va a iniciar con la migración de la aplicación móvil a Flutter desde la 1era quincena de octubre de acuerdo a la disponibilidad del desarrollador. | 2023/06/21 Presentación del primer piloto al Dr. Martin Samaniego de Reliv. $ 2023/07/14 Presentación del piloto a gerencia de sistemas sobre los avances de la aplicación móvil. $ 2023/08/28 Reunión definición herramienta para el tablero Signos Vitales. $ 2023/09/07 Compras internas comunica que se encuentra revisando valores de importación, para aprobar el anticipo del 60 % al proveedor Catedral. $ 2023/09/18 Por inicio del proyecto: Migración de infraestructura a Google & Rise, se va a iniciar con la migración de la aplicación móvil a Flutter desde la 1era quincena de octubre de acuerdo a la disponibilidad del desarrollador. $ | Se estima la entrega del piloto con la importación de los dispositivos de China.
34 | AUTOPAGO MEDI | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE AUTOPAGO PARA FACTURACIÓN DE PRODUCTOS EN FARMACIAS | DENNIS CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 50% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 2023/09/26. Se tiene planificado realizar una presentación de la aplicación en una farmacia en la ciudad de Quito | 2023/03/23. Se define el proceso de la aplicación.2023/06/13. Se levantó el documento en base a la definición del proceso y 2023/07/27. El desarrollo aún no finaliza debido que para la presentación se realizó mediante pruebas controladas, con la finalidad de obtener la retroalimentación del Ing. Dennis para seguir implementando en el desarrollo.2023/07/28. Se reviso la versión beta de la aplicación con Ing. Dennis Criollo2023/09/08. En un inicio cuando se definió la arquitectura de la aplicación donde se tomo la decisión de trabajar con sockets debido a que iba a ser más rápida la comunicación entre cliente y servidor, pero al implementar el desarrollo en la plataforma Flutter por ser totalmente nueva se tuvo inconvenientes en la integración de los servicios de tarjetas con la aplicación, motivo por el cual se vio de manera provicional emplear la integración en paralelo para avanzar con el desarrollo y tener un producto piloto para la salida a producción, se conversó con Luis Cabascango y Janeth Ortega para cambiar la lógica en la semana del 11 al 15 de septiembre y la semana del 18 al 22 de septiembre realizar las pruebas respectivas y preparar la aplicación para definir la fecha de salida a producción.2023/09/26. Se tiene planificado realizar una presentación de la aplicación en una farmacia en la ciudad de QuitoSe define poner la versión piloto en producción en la farmacia MEDI QUITO CATALINA ALDAZ | 2023/09/26 Fecha tentativa para el piloto de puesta en producción en una Medicity
37 | MEJORAS SISTEMA DE ACUMULACIÓN | OPTIMIZACIONES EN MEDICACIÓN FRECUENTE ACUMULACIÓN EN DÓLARES. - INTEGRACIÓN CDP CON SIAC. - CONFIGURAR PROMOCIONES POR PRIMERA COMPRA CON ENTREGA DE BENEFICIO POR UNA SOLA VEZ Y DESDE LA SEGUNDA COMPRA ACUMULACIÓN NORMAL. - MENSAJE DE SUGERENCIA-VARIOS PRODUCTOS - EXCLUSIÓN DE ATRIBUTOS - MENSAJES DE WHATSAPP PARA CANJES EFECTUADOS. | MARIA AUGUSTA JEREZ | KARLA OLIVA | MERY MESA | 30% | EN PROGRESO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | 2023/09/11. Se subió a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, por el momento Jeferson Ayala se encuentra realizando el despliegue masivo en farmacias, el mismo que concluirá el 2023/09/20. | Como solución se encontro hacer dos promociones que solventen manejar la primera compra y seguir acumulando se encuentra cubierto con la versión actual. $ Jeferson Ayala indica que este punto no entro a revisión por parte de María Agusta Jeréz, difinieron internamente que no se va a realizar ningun cambio en este punto. $ 2023/07/30. El proceso se encuentra desarrollado y con pruebas por parte de Jeferson Ayala. $ 2023/07/30. El proceso se encuentra desarrollado y con pruebas por parte de Jeferson Ayala. $ 2023/07/30. El proceso se encuentra desarrollado y con pruebas por parte de Jeferson Ayala. $ 2023/07/30. El proceso se encuentra desarrollado y con pruebas por parte de Jeferson Ayala. $ 2023/09/11. Se subió a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, por el momento Jeferson Ayala se encuentra realizando el despliegue masivo en farmacias, el mismo que concluirá el 2023/09/20. $ | 2023/09/11 Salida a producción.
38 | OPTIMIZACIONES PROMO - PUNTO DE VENTA | TERCER Y CUARTO ACTOR EN PROMOCIONES - ASIGNACIÓN DE UN LÍMITE DE BENEFICIOS POR FARMACIA Y POR PROMOCIÓN. - MENSAJE DE SUGERENCIA POR CONTROL DE STOCK DE PRODUCTOS PARTICIPANTES. - MODIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS EN BASE A LA VENTA TOTAL POR PRODUCTOS | MARIA AUGUSTA JEREZ | KARLA OLIVA | MERY MESA | 50% | EN PROGRESO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | La versión del punto de venta se encuentra subido a producción en todas las farmacias. | La versión del punto de venta se encuentra subido a producción en todas las farmacias. $ La versión del motor promo con los cambios para tercer y cuarto actor aún se encuentra en revisión debido a que se tiene novedades en la versión y que no es posible desplegar aún a producción. $ La versión del motor promo con los cambios para tercer y cuarto actor aún se encuentra en revisión debido a que se tiene novedades en la versión y que no es posible desplegar aún a producción. $ | 2023/07/26 En producción la versión del punto de venta de tercer y cuarto actor.
89 | ESTABILIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA | ESTABILIZAR LOS TIEMPOS DE FACTURACIÓN EN EL SISTEMA FARMAPOS. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 75% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 2023/08/29 y 2023/09/06 Acuerdo de Daniela Rosales y Karla Oliva para visita farmacias Imbabura. | 2023/08/20 Se analiza farmacias con equipos nuevos y tiempos altos de facturación. $ 2023/08/22 Se genera plan de visitas a Imbabura y Pichincha. $ 2023/08/29 y 2023/09/06 Acuerdo de Daniela Rosales y Karla Oliva para visita farmacias Imbabura. $ | 2023/09/30 Se estima entrega del piloto.
92 | SUPER CLIENTE | IMPULSAR PRODUCTOS DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGAR COMO PREMIOS A CLIENTES QUE REALIZAN COMPRAS EN LOS PDV | DENNIS CRIOLLO | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | 40% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 2023/09/21 Presentación del prototipo Super cliente | 2023/08/15 Reunión para socialización del proyecto con Operaciones y Marketing $ 2023/08/30 Revisión del proyecto para conocer afectación contable $ 08/09/20223 Revisión con María Augusta para definir el proceso de envío al CDP los costos de los premios $ 2023/09/13 Presentación del primer borrador con el flujo en parametrización y facturación $ 2023/09/21 Presentación del prototipo Super cliente $ | 2023/09/21 Fecha de presentación de prototipo
PENDIENTE | TABLERO PMF 360 | TABLERO DE ANÁLISIS DE MEDICACIÓN FRECUENTE | MARIA AUGUSTA JEREZ | JOSE ASITIMBAY | FIDEL SALGADO | 50% | VENCIDO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
PENDIENTE | MIGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELCONET HACIA GOOGLE | PASAR TODA LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE PRIVADA DE TELCONET EN MIAMI HACIA GOOGLE | DENNIS CRIOLLO | YULIANA CORAL | CLAUDIA GORDON | 30% | EN PROGRESO | SISTEMAS | REDES Y COMUNICACIONES | 2023/10/13 Migración de servidores de alta criticidad de forma progresiva.2023/11/04 Cambio progresivo de IP por hostname en las aplicaciones | 0 | 2024/01/01 Migración de toda la infraestrutura a Google
16 | OPTIMIZACIONES PROCESOS DE TRANSFERENCIAS EN PUNTO DE VENTA | MEJORAS AL PROCESO DE TRANSFERENCIA ENTRE FARMACIA, BLOQUEO DE CANTIDADES PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS CUANDO LLEGUE AL MÍNIMO | DIEGO ALARCON | KARLA OLIVA | MERY MESA | 50% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | PLANEACION DE LA DEMANDA | 2023/09/15. Se mantuvo una reunión con DIEGO FRANCISCO ALARCON CORREA y MERCY RUBY RAMIREZ FUENTES donde se define que internamente en el área de inventarios se analizará el proceso actual, por el momento el proyecto se encuentra suspendido. | 2023/04/27. Se define el requerimiento para la exclusión de estados por producto en la transferencias automáticas y manuales. $ 2023/06/01. Se finaliza el desarrollo de la exclusión de productos en transferencias automáticas y manuales. $ 2023/06/21. Se sube a producción en todas las farmacias $ Se encuentra pendiente una reunión con Ruby Ramírez para el análisis de las optimizaciones al proceso de transferencias, debido a que al momento tenemos puesto en producción la exclusión de los productos en transferencias por estado y la funcionalidad no es la requerida por el usuario. $ 2023/09/15. Se mantuvo una reunión con DIEGO FRANCISCO ALARCON CORREA y MERCY RUBY RAMIREZ FUENTES donde se define que internamente en el área de inventarios se analizará el proceso actual, por el momento el proyecto se encuentra suspendido. $ | 2023/06/22 Salío a producción Exclusión productos en transferencias
18 | ALMACENAMIENTO VERTICAL MODULA | ALMACENAMIENTO VERTICAL MODULA | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 90% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/10/23 Presentación al usuario del módulo de ordenes de inventario a Módula | 2023/07/07 Finalización la integración Módula - WMS $ 2023/08/11 Salida en producción la integración de módula $ 2023/10/23 Presentación al usuario del módulo de ordenes de inventario a Módula $ | 2023/10/23 Fecha tentativa de entrega.
19 | CERTIFICADO DE ORDENES DE CONSUMO POR VOZ | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE ORDEN DE CONSUMO POR VOZ | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/02/08, Salida a producción el flujo de certificación de consumo por voz | 2022/12/15 Aprobación de la historia de usuario $ 2023/02/08, Salida a producción el flujo de certificación de consumo por voz $ | 2023/02/08 Fecha de salida a producción.
20 | DESPACHO DE PEDIDO DISTRIBUCION MASTER PACK | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE DESPACHO DE DISTRIBUCIÓN MASTER PACK | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/04/28 Salida a producción todo el flujo del despacho de pedido distribución Master pack | 2023/03/04 Aprobación de la Historia de usuario para iniciar con el proyecto $ 2023/04/28 Salida a producción todo el flujo del despacho de pedido distribución Master pack $ | 2023/04/28 Fecha de salida a producción.
21 | HAND HELD EN PROCESO DE RECEPCIÒN DE MERCADERIA CEDIS | IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS HAND HELD PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/06/28 Salida a producción Hand held en proceso de Recepción de Mercadería Cedis | 2023/04/03Aprobación de la Historia de usuario para iniciar con el proyecto $ 2023/06/28 Salida a producción Hand held en proceso de Recepción de Mercadería Cedis $ | 2023/06/28 Fecha de salida a producción.
26 | AUTOMATIZACION DE MINIMO BODEGA CENTRAL | AUTOMATIZAR EL CÁLCULO DE MÍNIMOS DE BODEGA CENTRAL Y AUMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS AGOTADOS | MARIA JOSE POZO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 40% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/09/30 Presentación y entrega al usuario | 2023/07/18 Análisis de fórmula para el cálculo de mínimos con Suply chain $ 2023/08/24 Equipo de BI entregó el análisis y el proceso de alimentar los datos a tablas de la base de datos $ 2023/09/30 Presentación y entrega al usuario $ | 2023/09/30 Fecha tentativa presentación al usuario
27 | CERTIFICACION DE DEVOLUCIONES FARMACIAS A CEDIS / TRANSFERENCIAS ENTRE BODEGA | IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LOS PROCESOS DE DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS A BODEGA CENTRAL. | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | PATRICIA MORALES | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/09/20 En producción en todas las farmacias de acuerdo al cronograma de versionamiento aprobado. | 2023/07/17 Historia de usuario CEDIS aprobada y firmada. $ 2023/07/17 Historia de usuario FARMAPOS aprobada y firmada. $ 2023/07/07 Andrea Vicente (Servientrega) envía accesos al servicio web del proveedor. $ 2023/08/10 Finaliza desarrollo cambios sistema FarmaPos. $ 2023/09/07 Se presentó a usuarios las mejoras en los procesos CEDIS. $ 2023/09/17 Se realiza la presentación a los usuarios de los cambios en el sistema FarmaPos y Programa de Logística (PL). $ 2023/09/20 En producción en todas las farmacias de acuerdo al cronograma de versionamiento aprobado. $ | 2023/09/20 Fecha de salida a producción.
29 | AUTOMATIZACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS DE CATEGORÍA L | SE REQUIERE DESARROLLAR EL PROCESO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS DE LA CATERÍA L | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 90% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/10/15 Salida a producción | 2023/06/30 Aprobación de la historia de usuario para iniciar con el desarrollo $ 2023/07/25 Presentación al usuario $ 2023/09/15 Autorización por parte de Diego Alarcón para la salida a producción $ 2023/10/15 Salida a producción $ | 2023/10/15 Fecha tentativa salida a producción.
30 | MIGRACION PL MOVIL ANDROID | SE REQUIERE MIGRAR LA APP PLMOVIL DE WINDOWS MOBILE A ANDROID | ANDRÉS CHÁVEZ | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 95% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/09/30 Salida a producción | 2023/05/15 Presentación de mockup y flujo de interacción $ 2023/08/31 Primera presentación al usuario del flujo de interacción $ 2023/09/07 Segunda presentación al usuario antes de la salida a producción $ 2023/09/30 Salida a producción $ | 2023/09/30 Fecha de salida a producción.
32 | BLOQUEOS FANTASMAS | SE REQUIERE OPTIMIZAR TIEMPOS EN REPROCESOS EN BLOQUEOS QUE NO POSEEN USUARIO DE BLOQUEO Y UNA OBSERVACIÓN | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/05/05 Salida a producción | 2023/05/05 Salida a producción $ | 2023/05/05 Fecha de salida a producción.
52 | INTEGRACION DEL PUNTO DE VENTA CON OPERADOR LOGÍSTICO (DELIVEREO) | SE REQUIERE PERMITIR SOLICITAR TRANSPORTE DE MERCADERÍA DESDE EL PUNTO DE VENTA, PARA TRANSFERENCIA MANUALES Y AUTOMÁTICAS A TRVÉS DE LA PLATAFORMA DELIVEREO | DIEGO ALARCON | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 55% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | PLANEACION DE LA DEMANDA | La versión se encuentra en producción, está pendiente del lado de usuarios, la generación de zonas de transferencia, se realiza el seguimiento de este tema. | 2023/08/04 Culmina test de la versión enviada. $ 2023/08/08 Reunión para entrega a usuarios quienes aprueban los cambios, y acuerdan reunión para definir nuevas zonas de transferencia. $ 2023/08/15 Capacitación realizada por Operaciones en reunión agendada por UCF. $ 2023/08/16 - 2023/08/23: Versión desplegada en todos los puntos de venta. $ La versión se encuentra en producción, está pendiente del lado de usuarios, la generación de zonas de transferencia, se realiza el seguimiento de este tema. $ | Se está definiendo con equipo de Supply Chain y Operaciones la habilitación de la opción en puntos de venta.
91 | CÁLCULOS DE NUEVOS MÁXIMOS CABEZA Y COLA | OPTIMIZAR LOS MÁXIMOS DE PUNTOS DE VENTA CON FORMULAS DE SUAVIZAMIENTO | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 35% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/09/30 Presentación al usuario y salida a producción | 2023/09/08 Levantamiento de proceso del nuevo máximo calculado en el abastecimiento $ 2023/09/15 Confirmación de reemplazo de la fómula de Covid por el cálculo de nuevos máximos cabeza y cola $ 2023/09/30 Presentación al usuario y salida a producción $ | 2023/09/30 Fecha para revisión con el usuario
93 | MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS PARA PEDIDOS FACTURADOS PDV | SE REQUIERE MODIFICAR LAS PARAMETRIZACIONES DE LA CANTIDAD DE MÁXIMOS PARA FACTURACIÓN DE PDV | RUBI RAMIREZ | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | 15% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Se realizará los cambios a nivel de bdd hasta medir la factibilidad después de la modificación | Se realizará los cambios a nivel de bdd hasta medir la factibilidad después de la modificación $ | 2023/09/22 Fecha tentativa de confirmación del cambio
PENDIENTE | INVENTARIOS CICLICOS EN BODEGA CENTRAL | INCORPORACIÓN DE PROCESO DE CONTEO DE PRODUCTOS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DEL APP DE INVENTARIOS | CRISTIAN TOLAGASI | PENDIENTE | CLAUDIA GORDON | 5% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 2023/09/29 Primer borrador del levantamiento de la documentación del proceso | 2023/08/23 Reunión para revisión del proceso $ 2023/09/29 Primer borrador del levantamiento de la documentación del proceso $ | 2023/09/29 Revisión de la documentación

## Prioridades (hidden)
| OBJETIVO EMPRESARIAL | OBJETIVO ESPECÍFICO
VENTAS | RENTABILIDAD | DISMINUIR MARGEN DESCUENTO | OPTIMIZAR EL COSTO | 1000
RENTABILIDAD | RENTABILIDAD | MEJORAR LA INVERSIÓN DEL GASTO |  | 900
EXCELENCIA OPERACIONAL | VENTAS | NUEVOS CLIENTES
INNOVACIÓN | EXCELENCIA OPERACIONAL | REDUCCIÓN DE TIEMPO DE REPORTES
REGULACIONES LEGALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | AUTOMATIZACIÓN DE UN PROCESO MANUAL
| EXCELENCIA OPERACIONAL | OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DEL DEPENDIENTE
| EXCELENCIA OPERACIONAL | OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DEL USUARIO ADMINISTRATIVO
| EXCELENCIA OPERACIONAL | ENTREGA DE SERVICIOS A CLIENTES EXTERNOS
| EXCELENCIA OPERACIONAL | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PARA REDUCIR GASTOS
| EXCELENCIA OPERACIONAL | DISMINUCIÓN DE GASTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
| EXCELENCIA OPERACIONAL | OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO
| INNOVACIÓN | NUEVOS MODELO DE NEGOCIO
| INNOVACIÓN | PROCESO EXISTENTE
| REGULACIONES LEGALES | REGULACIONES LEGALES