## Hoja2 (hidden)
| solicitud | licitacion | orden c | recep | contabilidd
sap | x | x | x | sap | sap
limitantes | licenciamiento
masivo
activos fijos
Esta en desarrollo ocultar los botones de ingreso de información del producto en la app,…....

## Indice
ÍNDICE
| PROYECTO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DEL ÁREA | RESPONSABLE DE DESARROLLO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO SOBRE LAS VENTA | ALCANCE DEL PROYECTO | ORIGEN SOLICITUD DEL PROYECTO | RESULTADO | ESTRATEGICOS | AVANCE | OBJETIVO MARCO | ESTADO | DEPARTAMENTO | AREA | OBSERVACION ACTUAL | OBSERVACIONES LOG | FECHA ESTIMADA DEL PRIMER PILOTO
2 | TABLA DE DESCUENTOS SEGÚN VOLUMEN DE COMPRA | 1) ESCALA DE PRECIOS: PRECIOS ESTABLECIDOS POR UNIDADES (LP41). 2) ELECCIÓN: SEGÚN LA CANTIDAD DE PRODUCTOS SELECCIONAR LA LISTA DE PRECIOS DE CADENA O DISTRIBUCIÓN POR EL PRODUCTO. 3)PROMOCIONES: ASEGURAR LAS PROMOCIONES AL CONSUMIDOR FINAL (LP42). | DAVID SALGADO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | RENTABILIDAD | 8 | 12 | 2 | 22 | SI | 100% | 1.- VENTAS | FINALIZADO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 20/04/2023: Se realiza la entrega del proyecto a usuarios funcionales y, se encuentra pendiente de realizar la medición. | 31/01/2023 y 01/02/2023: Versionamiento presencial del primer hito, donde también se realizó la capacitación a los dependientes de los puntos de venta Farmayor versionados. $ 20/04/2023: Versionamiento del segundo hito. - 24/04/2023: Capacitación en producción a personal de Farmayor.. $ 20/04/2023: Se realiza la entrega del proyecto a usuarios funcionales y, se encuentra pendiente de realizar la medición. $ | 31/01/2023 En producción el Hito 1 20/04/2023 En producción el Hito 2
4 | IMPLEMENTACION DE CUPONES DE DESCUENTOS (RELIV) | ASIGNACIÓN DE CUPONES DE DESCUENTO AL PROCESO DE FACTURACIÓN DE RECETAS ELECTRÓNICAS RELIV. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | VENTAS | 8 | 12 | 2 | 22 | SI | 65% | 1.- VENTAS | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | 08/09/2023 Reliv comunica que los cambios solicitados en el servicio no se realizaran en estos 2 sprint's por proyectos que se encuentra cerrando. | 25/04/2023 Se aprueba la documentación y se define el incio del desarrollo al finalizar el proyecto de Recetas Reliv. $ 01/09/2023 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Alex Toapanta, se revisa el servicio web de Reliv y tenemos unos cambios que es necesario implementar para la integración. $ 08/09/2023 Reliv comunica que los cambios solicitados en el servicio no se realizaran en estos 2 sprint's por proyectos que se encuentra cerrando. $ 12/07/2023 Se finalizó el desarrollo del módulo Carga Cupones Promocionales. $ | 15/10/2023 Se estima la entrega del piloto.
5 | IMPLEMENTACIÓN DE RECETA ELECTRÓNICA | COMUNICACIÓN DE RECETAS ELECTRONICAS DESDE RELIV Y FACTURACIÓN EN EL SISTEMA FARMAPOS. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | VENTAS | 8 | 12 | 2 | 22 | SI | 100% | 1.- VENTAS | FINALIZADO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | PMO se encuentra en análisis de indicadores de ventas. | 12/01/2023 Levantamiento acta de reunión. $ 13/03/2023 Especificación aprobada y firmada. $ 12/05/2023 Finalización del desarrollo, enviado a QA. $ 22/05/2023 Se emite certificación QA. $ 24/05/2023 Presentación al usuario en ambiente de pruebas. $ 29/05/2023 Juan Pablo inicia con capacitaciones a farmacias. $ 21/06/2023 Se encuentra en producción en todas las farmacias. $ PMO se encuentra en análisis de indicadores de ventas. $ | 05/07/2023 Fecha de salida a producción.
7 | #REF! | GENERAR UNA APP PARA CAPTURAR PRECIOS DE MERCADO | XAVIER CHAVEZ | LEONARDO GUACANÉS | MARICRUZ ACOSTA | RENTABILIDAD | 8 | 8 | 2 | 18 | SI | 45% | 2.- RENTABILIDAD | VENCIDO | ADMINISTRACION COMPRAS | VICEPRESIDENCIA | 07/03/2023: Se realiza la última presentación del proceso definido inicialmente en conjunto con Xavier Chávez, Desarrollo, QA. Se socializa a Juan Pablo Utreras, Xavier Chávez, PMO, Luis Cabascango, Patricia Mina, Galo Mosquera, se realizan ajustes y especificación. 05/09/2023: Revisión de los cambios implementados con Luis y Janeth. Se pretende revisar con usuario funcional el desarrollo implementado hasta el 15 de septiembre. | 07/03/2023: Se realiza la última presentación del proceso definido inicialmente en conjunto con Xavier Chávez, Desarrollo, QA. Se socializa a Juan Pablo Utreras, Xavier Chávez, PMO, Luis Cabascango, Patricia Mina, Galo Mosquera, se realizan ajustes y especificación. $ 04/04/2023: Especificación enviada a usuarios. 24 y 25/04/2023: Especificación aprobada por PMO y usuarios. 12/07/2023: Desarrollo realiza la presentación de mockup a Xavier Chávez (APP y Sitio Web). 24/07/2023: Desarrollo entrega versión de Sitio Web a QA para test. $ 25/07/2023: Desarrollo entrega versión de Aplicación Móvil a QA para test. $ Se realiza el test funcional y se realiza presentación inicial al Ing. Criollo, estableciéndose cambios en el flujo de la Aplicación Móvil y visualización de productos en el Sitio Web. $ 05/09/2023: Revisión de los cambios implementados con Luis y Janeth. Se pretende revisar con usuario funcional el desarrollo implementado hasta el 15 de septiembre. $ | 15/09/2023
8 | AUTORIZACION AUTOMATICA PROFORMAS EN PUNTO DE VENTA | GENERAR UN PROCESO AUTOMATICO DE AUTORIZACIÓN DE PROFORMAS EN PUNTO DE VENTA. | XAVIER CHAVEZ | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 8 | 2 | 18 | SI | 90% | 2.- RENTABILIDAD | EN PROGRESO | ANÁLISIS Y CONTROL DE PRECIOS | ANÁLISIS DE PRECIOS | 02/06/2023 Se entrega estructura de datos (Vista) al equipo de BI para la implementación del tablero. | El análisis del proyecto se genera con Xavier Chávez. $ 03/03/2023 Finalización del desarrollo FarmaPos. $ 16/03/2023 Finalización del desarrollo App Web. $ 12/04/2023 En producción en todas las farmacias. $ 09 /05/2023 Fecha de envió a producción. $ 02/06/2023 Se entrega la vista a Xavier Chávez para seguimiento de proformas. $ 02/06/2023 Se entrega estructura de datos (Vista) al equipo de BI para la implementación del tablero. $ | 09/05/2023 Fecha de salida a producción.
9 | INTEGRACIÓN CON ASEGURADORAS (5) | INTEGRACIÓN CON ASEGURADORA BMI, MEDIKEN, BUPPA, ECUASANITAS PARA CONSULTA DE AFILIADOS Y REGLAS DE NEGOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR EN EL POS | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | VENTAS | 8 | 12 | 2 | 22 | SI | 40% | 1. VENTAS | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | Se encuentra en pruebas antes de la salida a producción las aseguradora Nesec y Ecuasanitas | 30/06/2023 Firma de contrato con Nesec $ 01/07/2023 Firma de contrato con Seguros Med $ Se encuentra en pruebas antes de la salida a producción las aseguradora Nesec y Ecuasanitas $ No se define requerimiento con BMI $ | 15/09/2023 Fecha tentativa de salida a producción
10 | OPTIMIZACIONES SISTEMAS 1800 | MEJORAS AL SISTEMA DE PEDIDOS 1800 Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 1800 EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE PROFORMAS, VISUALIZACIÓN DE VADEMECUM, REALIZAR TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DESDE EL SISTEMA, ENTRE OTRAS MEJORAS DE FUNCIONAMIENTO | BERNARDO ORELLAN | KARLA OLIVA | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 12 | 2 | 22 | SI | 80% | 1. VENTAS | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CALL CENTER 1800 | 11/08/2023. Se sube a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA. | 27/03/2023. Se define los hitos de las optimizaciones del 1800 a realizarse. $ 25/04/2023. Se aprueba la historia de usuario con las optimizaciones al 1800 y el proceso de transferencias automáticas desde el 1800 $ 02/05/2023. Se finaliza con la implementación de lasoptimizaciones en el sistema 1800 hito 1 $ 23/05/2023. Se finaliza con las pruebas funcionales de las optimizaciones y transferencias automáticas al 1800 $ 15/06/2023. Se sube a producción las optimizaciones y transferencias automáticas en el 1800. $ 31/07/2023. Se aprueba la historia de usuario proformas para el 1800 $ 10/08/2023. Se finaliza el desarrollo de la historia de usuario proformas para el 1800 $ 11/08/2023. Se realiza la primera reunión de revisión de información para la visualización en el tablero de canales alternativos las proformas facturadas que fueron solicitadas desde 1800 $ 11/08/2023. Se sube a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA. $ | 15/06/2023 Fecha de salida a producción del hito 1 11/09/2023 Fecha de salida a producción del hito 2 en una farmacia piloto
12 | OPTIMIZACION DE BASES DE DATOS PORTAL CORPORATIVO | GENERAR UN PROCESO DE OPTIMIZACION DE LA DATA PARA MEJORAR RENDIMIENTO DEL PORTAL COPPORATIVO | KARINA CAÑAR | YADIRA TUFIÑO | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 4 | 2 | 14 | SI | 100% | 1.- VENTAS | FINALIZADO | FINANCIERO | CRÉDITO Y COBRANZAS | 28/04/2023 se finalizó la depuración de bdd del portal corporativo | 28/04/2023 se finalizó la depuración de bdd del portal corporativo $ | 28/04/2023 Se finalizó la optimización de base de datos
13 | CONVENIO - PROMOS | AJUSTES EN EL SISTEMA DE PROMOCIONES CON LA FINALIDAD DE OTORGAR PROMOCIONES A CLIENTES DE CONVENIOS DE ASEGURADORAS, REMPLAZADO POR MANEJO INTERNO DE COPAGOS POR CONVENIO | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | VENTAS | 8 | 8 | 2 | 18 | SI | 80% | 1. VENTAS | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 05/06/2023: Reunión de levantamiento de requerimientos. 29/06/2023: Aprobada acta de reunión levantada por PMO. 17/07/2023 - 25/07/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 1. 16/08/2023 - 23/08/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 2. | 05/06/2023: Reunión de levantamiento de requerimientos. 29/06/2023: Aprobada acta de reunión levantada por PMO. $ 17/07/2023 - 25/07/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 1. $ Usuario funcional aprueba cambios y se informa que este versionamiento contiene cambios adicionales solicitados por otras áreas que requieren capacitación a Puntos de venta. $ 16/08/2023 - 23/08/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 2. $ La versión se encuentra en producción, aún no existen configuraciones de convenios con Promociones, se conversará con Paty cuando regrese de vacaciones. $ | Se revisará con Paty del Hierro
14 | INTEGRACION APP MI SUELDO | INTEGRAR LA APLICACIÓN MI SUELDO DE LA EMPRESA TORRES Y TORRES COMO FORMA DE PAGO EN EL POS DEL CONVENIO CORPORATIVO CON FARMAENLACE | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | VENTAS | 8 | 8 | 2 | 18 | SI | 100% | 1. VENTAS | FINALIZADO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 18/07/2023: Activación de convenio para empresa Torres y Torres.Del 18 de julio al 19 de agosto, se generaron 13 facturas. Patricia del Hierro indica que volverá a capacitar los puntos de venta de Guayaquil de forma presencial para brindar este servicio a los clientes. Pendiente el envío a IT del cronograma con fechas de capacitación. | 18/07/2023: Activación de convenio para empresa Torres y Torres. $ Del 18 de julio al 19 de agosto, se generaron 13 facturas. Patricia del Hierro indica que volverá a capacitar los puntos de venta de Guayaquil de forma presencial para brindar este servicio a los clientes. Pendiente el envío a IT del cronograma con fechas de capacitación. $ | 18/07/2023 Fecha de activación de convenio en producción.
16 | OPTIMIZACIONES PROCESOS DE TRANSFERENCIAS EN PUNTO DE VENTA | MEJORAS AL PROCESO DE TRANSFERENCIA ENTRE FARMACIA, BLOQUEO DE CANTIDADES PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS CUANDO LLEGUE AL MÍNIMO | DIEGO ALARCON | KARLA OLIVA | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 8 | 2 | 18 | SI | 10% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | PLANEACION DE LA DEMANDA | Se encuentra pendiente una reunión con Ruby Ramírez para el análisis de las optimizaciones al proceso de transferencias, debido a que al momento tenemos puesto en producción la exclusión de los productos en transferencias por estado y la funcionalidad no es la requerida por el usuario. | 27/04/2023. Se define el requerimiento para la exclusión de estados por producto en la transferencias automáticas y manuales. $ 01/06/2023. Se finaliza el desarrollo de la exclusión de productos en transferencias automáticas y manuales. $ 21/06/2023. Se sube a producción en todas las farmacias $ Se encuentra pendiente una reunión con Ruby Ramírez para el análisis de las optimizaciones al proceso de transferencias, debido a que al momento tenemos puesto en producción la exclusión de los productos en transferencias por estado y la funcionalidad no es la requerida por el usuario. $ | 22/06/2023 Salío a producción Exclusión productos en transferencias
18 | ALMACENAMIENTO VERTICAL MODULA | ALMACENAMIENTO VERTICAL MODULA | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | INNOVACIÓN | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 90% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Pendiente desarrollo ordenes de inventario, este item no afecta al proceso de Módula | 27/07/2023 Finalización la integración Módula - WMS $ 11/08/2023 En producción la integración de módula $ Pendiente desarrollo ordenes de inventario, este item no afecta al proceso de Módula $ | 29/09/2023 Fecha tentativa de entrega.
19 | CERTIFICADO DE ORDENES DE CONSUMO POR VOZ | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE ORDEN DE CONSUMO POR VOZ | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 100% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 15/12/2022 fue aprobada la historia de usuario | 15/12/2022 fue aprobada la historia de usuario $ 08/02/2023, en producción el flujo de certificación de consumo por voz $ | 08/02/2023 Fecha de salida a producción.
20 | DESPACHO DE PEDIDO DISTRIBUCION MASTER PACK | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE DESPACHO DE DISTRIBUCIÓN MASTER PACK | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 100% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 04/03/2023 fue aprobada la Historia de usuario28/04/2023 en producción todo el flujo del despacho de pedido distribución Master pack | 04/03/2023 fue aprobada la Historia de usuario $ 28/04/2023 en producción todo el flujo del despacho de pedido distribución Master pack $ | 28/04/2023 Fecha de salida a producción.
21 | HAND HELD EN PROCESO DE RECEPCIÒN DE MERCADERIA CEDIS | IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS HAND HELD PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | INNOVACIÓN | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 100% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 28/06/2023 en producción Hand held en proceso de Recepción de Mercadería Cedis | 03/04/2023 fue aprobada la Historia de Usuario $ 28/06/2023 en producción Hand held en proceso de Recepción de Mercadería Cedis $ | 28/06/2023 Fecha de salida a producción.
22 | NUEVO MODELO CALCULO PAGO DE COMISIONES | AUTOMATIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE CÁLCULO DE COMISIONES - PAGO POR PRODUCTO | GORKY CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | RENTABILIDAD | 0 | 8 | 2 | 10 | SI | 90% | 1.- RENTABILIDAD | EN PROGRESO | SISTEMAS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 30/09/2023. Se espera evaluar el tercer mes de cuadre con el usuario para dar por cerrado el proyecto | 23/11/2022. Se define los requerimientos para los cambios en el sistema comisiones farmacias. $ 11/05/2023. Desarrollo finaliza el desarrollo de los requerimientos solicitados. $ 24/05/2023. Se finaliza las pruebas funcionales de los requerimientos $ 30/05/2023. Desarrollo realiza la presentación al usuario $ 28/06/2023. Desarrollo sube a producción todos los cambios en el sistema comisiones farmacias. $ 28/06/2023. Desarrollo acompaña al usuario en el calculo de las comisiones del mes de julio. $ 31/07/2023. Se tuvo novedades en el cuadre de productos especiales, generales y no pagos, adicional en el calculo de las devoluciones $ 15/08/2023. Desarrollo sigue en revisión las devoluciones porque existen diferencias en los cálculos de las comisiones $ 31/08/2023 Desarrollo indica que el usuario se encuentra revisando los cálculos que no cuadran contra los que el usuario obtuvo. $ 30/09/2023. Se espera evaluar el tercer mes de cuadre con el usuario para dar por cerrado el proyecto $ | 28/06/2023 Fecha de salida a producción.
23 | ACTUALIZACION AUTOMATICA DE VADEMECUM | COMUNICACIÓN DE VADEMÉCUM EDIFARM E INCORPORACIÓN EN LA GESTIÓN DE TELEMERCADEO Y FARMAPOS. | CHRISTIAN ESPINOSA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 30% | 1.- VENTAS | EN PROGRESO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 01/09/2023 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Helen Ulloa, se encuentra en revisión del servicio web proporcionado por Edifarm. | 09/06/2023 Aprobación y firma del contrato. $ 11/07/2023 La especificación se encuentra aprobada y firmada. $ 01/09/2023 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Helen Ulloa, se encuentra en revisión del servicio web proporcionado por Edifarm. $ 08/09/2023 Revisión de novedades en el servicio y en la información de la carga inicial a cargo de Jacqueline Suarez, Edifarm va a revisar las novedades reportadas. $ Se conversó con Leonardo para verificar las fechas de desarrollo a lo que supo manifestar que posiblemnte este ingresando al desarrollo la segunda quincena del mes de septiembre. $ | 30/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
24 | APP GESTION DE VENDEDORES DISTRIBUCION | IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTA, TOMA DE PEDIDOS, COBRANZA ETC | CHRISTIAN ESPINOSA | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 0% | 1.- VENTAS | EN PROGRESO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 31/08/2023. Se realiza una revisión de las funcionalidades del sistema en conjunto con Cristian Espinosa. | 30/08/2023. Debido al tamaño de la actual aplicación, se avanzará por fases, siendo la primera en evaluarse la toma del pedido debido a que es el módulo que mayor complejidad presenta $ 31/08/2023. Se realiza una revisión de las funcionalidades del sistema en conjunto con Cristian Espinosa. $ | 03/01/2024 Fecha tentativa de entrega la fase 1: Pedidos
25 | AUTOMATIZACION DE GESTION DE PRESUPUESTOS Y PROCESO AUTOMATICO DE ANALITICA PREDITIVA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO | JEAN PAUL | YADIRA TUFIÑO | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 4 | 2 | 6 | SI | 10% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | FINANCIERO | PRESUPUESTO | Fase exploración: Al 15/09/2023 se espera tener aprobado el documento con la corrección a las observaciones enviadas a Syben. | 10/07/2023 Se firma el contrato con Syben Farmaenlace $ 15/08/2023 Reunión de descubrimiento para definir plantillas de presupuestos $ 25/08/2023 Se finaliza la fase de preparación o descubrimiento del prpyecto $ 28/08/2023 Se inicias la fase de exploración para aprobar la documentación del proceso levantada $ Fase exploración: Al 15/09/2023 se espera tener aprobado el documento con la corrección a las observaciones enviadas a Syben. $ | 15/09/2023 Fecha tentativa para aprobación del documento
26 | AUTOMATIZACION DE MINIMO BODEGA CENTRAL | AUTOMATIZAR EL CÁLCULO DE MÍNIMOS DE BODEGA CENTRAL Y AUMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS AGOTADOS | MARIA JOSE POZO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 8 | 2 | 10 | SI | 40% |  | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | A la fecha se encuentra desarrollando la actualización de mínimos con la información enviada por BI | 18/07/2023 Análisis de fórmula para el cálculo de mínimos con Suply chain $ 24/08/2023 Equipo de BI entrego el análisis y el proceso de alimentar los datos a tablas de la base de datos $ A la fecha se encuentra desarrollando la actualización de mínimos con la información enviada por BI $ | 30/09/2023 Fecha tentativa presentación al usuario
27 | CERTIFICACION DE DEVOLUCIONES FARMACIAS A CEDIS / TRANSFERENCIAS ENTRE BODEGA | IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LOS PROCESOS DE DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS A BODEGA CENTRAL. | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 2 | 2 | 12 | SI | 50% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 11/09/2023 Se envía cronograma de versionamiento a Operaciones. | 17/07/2023 Historia de usuario CEDIS aprobada y firmada. $ 17/07/2023 Historia de usuario FARMAPOS aprobada y firmada. $ 07/07/2023 Andrea Vicente (Servientrega) envía accesos al WS. $ 06/09/2023 Se realiza la presentación de los cambios a Operaciones. $ 07/09/2023 Se presentó a usuarios las mejoras en los procesos CEDIS. $ 11/09/2023 Se envía cronograma de versionamiento a Operaciones. $ | 15/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
28 | TABLERO DUPINT | IMPLEMENTACION DE TABLERO | JEAN PAUL | FIDEL SALGADO | PAOLA CHAFUEL | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 2 | 2 | 4 | SI | 60% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | FINANCIERO | PRESUPUESTO
29 | AUTOMATIZACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS DE CATEGORÍA L | SE REQUIERE DESARROLLAR EL PROCESO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS DE LA CATERÍA L | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  | 0 | SI | 90% |  | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Pendiente autorización por parte de Diego Alarcón para la salida a producción, se espera pasar después de que el equipo de Suply chain realice el respectivo análisis | 30/06/2023 fue aprobada la historia de usuario $ 25/07/2023 se hace la presentación al usuario $ Pendiente autorización por parte de Diego Alarcón para la salida a producción, se espera pasar después de que el equipo de Suply chain realice el respectivo análisis $ | 30/09/2023 Fecha tentativa salida a producción.
30 | MIGRACION PL MOVIL ANDROID | SE REQUIERE MIGRAR LA APP PLMOVIL DE WINDOWS MOBILE A ANDROID | ANDRÉS CHÁVEZ | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  | 0 | SI | 95% |  | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Al 15/09/2023 sale a producción | El 07/09/2023 se realizará la segunda presentación antes de la salida a producción $ Al 15/09/2023 sale a producción $ | 15/09/2023 Fecha de salida a producción.
32 | BLOQUEOS FANTASMAS | SE REQUIERE OPTIMIZAR TIEMPOS EN REPROCESOS EN BLOQUEOS QUE NO POSEEN USUARIO DE BLOQUEO Y UNA OBSERVACIÓN | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  | 0 | SI | 100% |  | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 05/05/2023 puesto en producción | 05/05/2023 puesto en producción $ | 05/05/2023 Fecha de salida a producción.
33 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE SIGNOS VITALES | PLAN PILOTO PARA ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA MEDICIÓN DE SIGNOS VITALES. | DENNIS CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | PATRICIA MORALES | INNOVACIÓN | 0 | 2 | 2 | 4 | SI | 60% | 2.- RENTABILIDAD | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | Compras internas se encuentra aprobando el anticipo del 60 % al proveedor Catedral.04/09//2023 La gerencia solicita la migración de la aplicación a Flutter. | Proyecto asignado por PMO. $ 28/08/2023 Reunión definición herramienta tablero. $ 12/09/2023 Se envia tablero en ambiente de pruebas para revisión QA. $ Compras internas se encuentra aprobando el anticipo del 60 % al proveedor Catedral. $ 25/08/2023 Se finaliza el desarrollo de mejoras y se envian a Retest QA. $ 04/09//2023 La gerencia solicita la migración de la aplicación a Flutter. $ | 30/10/2023 Se estima la entrega del piloto.
34 | AUTOPAGO MEDI | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE AUTOPAGO PARA FACTURACIÓN DE PRODUCTOS EN FARMACIAS | DENNIS CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | INNOVACIÓN |  |  |  | 0 | SI | 55% |  | VENCIDO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | Se tiene planificado en el mes de septiembre realizar una presentación de la aplicación en una farmacia en la ciudad de Quito. | 23/03/2023. Se define el proceso de la aplicación. $ 13/06/2023. Se levantó el documento en base a la definición del proceso y $ 27/07/2023. El desarrollo aún no finaliza debido que para la presentación se realizó mediante pruebas controladas, con la finalidad de obtener la retroalimentación del Ing. Dennis para seguir implementando en el desarrollo. $ 28/07/2023. Se reviso la versión beta de la aplicación con Ing. Dennis Criollo $ Se tiene planificado en el mes de septiembre realizar una presentación de la aplicación en una farmacia en la ciudad de Quito. $ | 15/09/2023 Fecha tentativa para el piloto de puesta en producción en una Medicity
35 | ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE COPAGO Y DEDUCIBLE DE CONVENIOS PARA ENTIDADES QUE NO PUEDEN INTEGRARSE AUTOMÁTICAMENTE | CAMBIOS PARA INTEGRARSE A SEGUROS INTERNACIONALES COMO LIBERTY | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | VENTAS |  |  |  | 0 | SI | 50% |  | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 15/08/2023: Se revisó la documentación y el proceso con los usuarios, quienes indicaron que se aprueba lo revisado. La versión se encuentra en test. | 15/08/2023: Se revisó la documentación y el proceso con los usuarios, quienes indicaron que se aprueba lo revisado. $ 17/08/2013: Versión entregada a QA para pruebas. $ La versión se encuentra en test. $ | 15/09/2023 Entrega a usuario en ambiente de pruebas
36 | MIGRACION DE RTC A SAP | MIGRACION DEL PROCESO DE RTC ADMINISTRACION DE CAJAS EN SAP | DANIELA ROSALES | YADIRA TUFIÑO | MARICRUZ ACOSTA | 10% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | CONTACT CENTER | 11/09/2023: Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). | 08/09/2023: Capacitación proceso cajas realizado por Rosa Gonzaga a Maricruz Acosta $ 11/09/2023: Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). $ | 10% |  | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | CONTACT CENTER | 11/09/2023: Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). | 08/09/2023: Capacitación proceso cajas realizado por Rosa Gonzaga a Maricruz Acosta $ 11/09/2023: Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). $ | A definir luego de levantar los requisitos funcionales
37 | MEJORAS SISTEMA DE ACUMULACIÓN | OPTIMIZACIONES EN MEDICACIÓN FRECUENTE ACUMULACIÓN EN DÓLARES. - INTEGRACIÓN CDP CON SIAC. - CONFIGURAR PROMOCIONES POR PRIMERA COMPRA CON ENTREGA DE BENEFICIO POR UNA SOLA VEZ Y DESDE LA SEGUNDA COMPRA ACUMULACIÓN NORMAL. - MENSAJE DE SUGERENCIA-VARIOS PRODUCTOS - EXCLUSIÓN DE ATRIBUTOS - MENSAJES DE WHATSAPP PARA CANJES EFECTUADOS. | MARIA AUGUSTA JEREZ | KARLA OLIVA | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 12 | 2 | 22 | NO | 20% |  | VENCIDO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor | Como solución se encontro hacer dos promociones para solventar esta necesidad (cubierto en versión actual) $ Jeferson Ayala indica que este punto no entro a revisión por parte de María Agusta Jeréz, difinieron internamente que no se va a realizar ningun cambio en este punto. $ El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor $ El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor $ El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor $ | 11/09/2023 Fecha tentativa salida a producción.
38 | OPTIMIZACIONES PROMO - PUNTO DE VENTA | TERCER Y CUARTO ACTOR EN PROMOCIONES - ASIGNACIÓN DE UN LÍMITE DE BENEFICIOS POR FARMACIA Y POR PROMOCIÓN. - MENSAJE DE SUGERENCIA POR CONTROL DE STOCK DE PRODUCTOS PARTICIPANTES. - MODIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS EN BASE A LA VENTA TOTAL POR PRODUCTOS | MARIA AUGUSTA JEREZ | KARLA OLIVA | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 12 | 2 | 22 | NO | 20% |  | EN PROGRESO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | La versión del punto de venta se encuentra subido a producción en todas las farmacias. | La versión del punto de venta se encuentra subido a producción en todas las farmacias. $ La versión del motor promo con los cambios para tercer y cuarto actor aún se encuentra en revisión debido a que se tiene novedades en la versión y que no es posible desplegar aún a producción. $ | 26/07/2023 En producción la versión del punto de venta de tercer y cuarto actor.
50 | RESTRUCTURACIÓN INFORME ARCSA PUNTOS DE VENTA FARMACIA | REDISEÑO DE ESTRUCTURA DE REPORTE DE ARCSA CONFORME NUEVA NORMATIVA | KATTY GUEVARA | KARLA OLIVA | MERY MESA | REGULACIONES LEGALES | 0 | 8 | 8 | 16 | NO | 100% |  | FINALIZADO | AUDITORIA INTERNA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 28/02/2023. Se encuentra puesto en producción en todas las farmacias desde el febrero del 2023 | 06/12/2022. Se realiza la definición de los requerimientos $ 19/01/2023. Se aprueba la historia de usuario $ 27/01/2023. Se finaliza el desarrollo de los requerimientos solicitados $ 06/02/2023. Se finaliza con las pruebas funcionales. $ 08/02/2023. Se realiza la capacitación al usuario de los cambios implementados. $ 28/02/2023. Se encuentra puesto en producción en todas las farmacias desde el febrero del 2023 $ | 02/03/2023 Fecha de salida a producción.
51 | CAMBIOS PUNTO DE VENTA DIFARMES | IMPLEMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LOTES POR NORMATIVA | KATTY GUEVARA | KARLA OLIVA | MERY MESA | REGULACIONES LEGALES | 0 | 2 | 8 | 10 | NO | 100% |  | FINALIZADO | AUDITORIA INTERNA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | El día 25 de julio se realizó la auditoría en difarmes obteniendo la certificación BPADT | El día 25 de julio se realizó la auditoría en difarmes obteniendo la certificación BPADT $ | 13/07/2023 Fecha de salida a producción.
52 | INTEGRACION DEL PUNTO DE VENTA CON OPERADOR LOGÍSTICO (DELIVEREO) | SE REQUIERE PERMITIR SOLICITAR TRANSPORTE DE MERCADERÍA DESDE EL PUNTO DE VENTA, PARA TRANSFERENCIA MANUALES Y AUTOMÁTICAS A TRVÉS DE LA PLATAFORMA DELIVEREO | DIEGO ALARCON | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 8 | 2 | 2 | 12 | NO | 55% |  | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | PLANEACION DE LA DEMANDA | La versión se encuentra en producción en todos los puntos de venta. Está pendiente del lado de usuarios, la generación de zonas de transferencia, se realiza el seguimiento de este tema. | 04/08/2023: Culmina test de la versión enviada. $ 08/08/2023: Reunión para entrega a usuarios quienes aprueban los cambios, y acuerdan reunión para definir nuevas zonas de transferencia $ En seguimiento, Operaciones se encuentra en revisión con Supply Chain $ Capacitación realizada por Operaciones en reunión agendada por UCF $ 16/08/2023 - 23/08/2023: Versión desplegada en todos los puntos de venta. $ La versión se encuentra en producción en todos los puntos de venta. Está pendiente del lado de usuarios, la generación de zonas de transferencia, se realiza el seguimiento de este tema. $ | Se está definiendo con equipo de Supply Chain y Operaciones la habilitación de la opción en puntos de venta.
55 | OPTIMIZACION DE PROCESO DE BUSQUEDA DE CLIENTE EN PANTALLA DE FACTURACION | OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE BÚSQUEDA DE CLIENTES EN PANTALLA DE FACTURACIÓN. | JUAN PABLO UTRERAS | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 12 | 2 | 14 | NO | 100% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | FINALIZADO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | El proyecto se encuentra en producción. | El proyecto se encuentra en producción. | 05/12/2022 Fecha de salida a producción.
56 | OPTIMIZACION EN PROCESO DE BUSQUEDA DE ARTICULO | OPTIMIZACIÓN DE BÚSQUEDA DE PRODUCTOS DE ACUERDO A UN NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE PRIORIDADES. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 12 | 2 | 14 | NO | 15% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | 01 /09/2023 Inicia el análisis de datos y desarrollo en el sistema FarmaPos. | 21/08/2023 Se aprueba y firma historia de usuario. $ 24/08/2023 Jorge Vergará comprate análisis del proceso. $ 01 /09/2023 Inicia el análisis de datos y desarrollo en el sistema FarmaPos. $ | 30/09/2023 Se estima entrega del piloto.
57 | OPTIMIZACION EN PROCESO DE FORMA DE PAGO EN PANTALLA DE FACTURACION | INTEGRACIÓN DE FORMAS DE PAGO A LA PANTALLA PRINCIPAL DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA FARMAPOS. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 12 | 2 | 14 | NO | 55% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | Se detiene el desarrollo por salida de Diego Albuja. | 20/06/2023 Historia de Usuario aprobada y firmada. $ 13/07/2023 Finalización del dearrollo sistema FarmaPos. $ 31/07/2023 Presentación y entrega a Operaciones. $ 24/08/2023 La versión se encuentra en producción en todas las farmacias. $ 21/08/2023 Presetación del proceso de facturación Covenios / Corporativos. $ Se detiene el desarrollo por salida de Diego Albuja. $ | 31/10/2023 Se estima entrega del piloto.
58 | CONTROL DE CAJA ( EFECTIVO) EN PUNTO DE VENTA | OPTIMIZACIONES Y CONTROLES PARA EL MANEJO DE EFECTIVOS DE CAJA EN PUNTO DE VENTA. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 4 | 2 | 6 | NO | 90% |  | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | Las parametrizaciones realizadas por usuarios se encuentran en producción desde el 7 de agosto. | 17/07/2023 - 25/07/2023: Versionamiento de cambios en puntos de venta. $ 18/07/2023: Se realizó entrega a usuarios funcionales y capacitación a personal encargado de las parametrizaciones. $ Las parametrizaciones realizadas por usuarios se encuentran en producción desde el 7 de agosto. $ Pendiente medición de indicadores. $ | 07/08/2023 Fecha de activación de parametrizaciones producción.
62 | MIGRACION DE ERP VERSION ACTUAL | PROCESO DE MIGRACIÒN DE ERP SAP A VERSION ACTUAL | XIMENA PAREDES | YADIRA TUFIÑO | JANETH ORTEGA | REGULACIONES LEGALES | 0 | 4 | 2 | 6 | NO | 5% |  | EN PROGRESO | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD
74 | OPTIMIZACIONES SISTEMA SITIO INVENTARIOS | HITO 1: OPTIMIZACIÓN DE CAMPOS EN SITIO INVENTARIOS HITO 2: CARGA DE IMÁGENES AUTOMÁTICA HITO 3: CARGA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA . | JACQUELINE SUAREZ | ERIKA VARELA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 2 | 2 | 4 | NO | 35% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | CODIFICACIÓN | El desarrollo se iniciará desde la 2da quincena de Septiembre 2023. | Se define el alcance del proyecto con Jacqueline Suarez. $ 22/08/2023 Aprobación documentación. $ El desarrollo se iniciará desde la 2da quincena de Septiembre 2023. $ | 30/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
78 | OPTIMIZACION SISTEMA COMISIONES FRANQUICIADOS | OPTIMIZACIONES TABLAS DE AMORTIZACIÓN, CONTABILIZAN DE INTERESES, CALCULO DE DESCUENTOS, REPORTERIA | TANNIA ALVAREZ | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  |  | NO | 5% |  | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | CAF Y PROYECTOS NUEVOS | El día 21/08/2023 se tiene una reunión con el usuario, desarrollo y QA para la revisión de las mejoras solicitadas, donde se acuerda revisar los puntos mencionados en la reunión con la finalidad de avanzar con el levantamiento del documento. | El día 21/08/2023 se tiene una reunión con el usuario, desarrollo y QA para la revisión de las mejoras solicitadas, donde se acuerda revisar los puntos mencionados en la reunión con la finalidad de avanzar con el levantamiento del documento. $ 21/08/2023. Desarrollo indica que se realizó una validación en base de datos para que las cuotas a pagar por el franquiciado sean consecutivas, ya que tenía el inconveniente de que se saltaban las cuotas a cobrar $ 21/08/2023. Desarrollo indica que procederá a generar un reporte de todas las tablas de amortización y comparar cuales son las que tiene las novedades y solventarlas como el usuario hasta el momento ha llegado a realizarlo $ 21/08/2023. Se define levantar una HU de los descuentos por ventas, ya que actualmente no se tiene dicha funcionalidad en el sistema $ 21/08/2023. Existen momentos en que el servidor 238.6 se cuelga y es necesario realizar un issreset caso contrario no se obtienen los reportes del sistema de comisiones franquiciados y el portal del franquiciado, se conversó con redes $ | 30/10/2023 Fecha tentativa producción
79 | OPTIMIZACION SISTEMA COMPRAS DIRECTAS MINIMARKET | HITO 1 AGREGAR 2 PARÁMETROS A LA FORMULA PARA CONGELAR LOS PROMEDIOS HITO 2 pILOTO GENERAR ÓRDENES DE COMPRA CON LOS CAMBIOS EN LA FÓRMULA HITO 3 AUTOMATIZAR CREACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA HITO 4 REVISIÓN DEL PROCESO DE NOTAS DE CRÉDITO | MAURICIO LEÓN | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 0 | 2 | 2 | 4 | NO | 20% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | COMERCIAL | MINIMARKET HOGAR Y SERVICIOS | La implementación de la fórmula se inicia la segunda quincena de Agosto 2023. | Equipo Supply Chain aplica la fórmula manualmente. $ La implementación de la fórmula se inicia la segunda quincena de Agosto 2023. $ 31/08/2023 La documentación se encuentra enviada a los usuarios. $ Seguimiento Fórmula en Producción (Tiempo del piloto 2 meses) $ | 30/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
83 | NOTIFICACION CANJE PLAN MEDICACION FRECUENTE | ENVÍO DE NOTIFICACIONES AL CLIENTE AL MOMENTO QUE REALICE EL CANJE DEL PLAN DE MEDICACIÓN FRECUENTE | FRANCISCO DOBROSKY | KARLA OLIVA | MERY MESA | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  |  | NO | 60% |  | EN PROGRESO | COMERCIAL | SALUD Y BIENESTAR | Al momento nos encontramos en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, dando el seguimiento respetivo a la versión ya que contiene algunos cambios. | 07/06/2023. Se define los requerimientos $ 31/07/2023. Se finaliza el desarrollo por SIAC $ 10/08/2023. Se finaliza el desarrollo del punto de venta. $ 06/09/2023. Se finaliza con las pruebas y se realiza la presentación a los usuarios finales. $ 03/08/2023. El usuario define que se levantará unos textos para que los televendedores puedan atender las quejas de los clientes. $ 06/09/2023. Se define colocar en una farmacia piloto para dar el seguimiento a la versión y el 18 de septiembre Edison Zapata socializará el envío de los mensajes a puntos de venta en Imbabura y Tungurahua. $ Al momento nos encontramos en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, dando el seguimiento respetivo a la versión ya que contiene algunos cambios. $ | 11 /09/2023 Fecha tentativa de salida a producción en una farmacia piloto
84 | DOBLE PANTALLA EN PUNTO DE VENTA | VISUALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MONITORES DE CADENA MEDICITY | GABRIELA TAPIA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | INNOVACIÓN |  |  |  |  | NO | 90% |  | PILOTO | MARKETING | TRADE MARKETING | 01/03/2023 Activación procesos Con interacción/Sin interacción en Medi Plaza Eloy Alfaro (punto de venta piloto) y revisión con usuarios. 09/03/2023 - 14/03/2023 activación doble monitor en 21 puntos de venta. 27/03/2023 - 07/04/2023 activación doble monitor en 28 puntos de venta. | 01/03/2023 Activación procesos Con interacción/Sin interacción en Medi Plaza Eloy Alfaro (punto de venta piloto) y revisión con usuarios. $ 09/03/2023 - 14/03/2023 activación doble monitor en 21 puntos de venta. $ Se realiza el seguimiento al primer grupo puntos de venta activados con doble monitor, y revisiones del proceso de configuración de la publicidad que se proyectará. $ 27/03/2023 - 07/04/2023 activación doble monitor en 28 puntos de venta. $ Se realiza el seguimiento al segundo grupo puntos de venta activados con doble monitor, revisiones con Soporte, Usuarios, Proveedor para verificar cambios a realizar. $ Luego de las revisiones con varios navegadores y tras consulta con el equipo de Soporte Técnico se decide instalación de Chrome en las terminales. $ 30/06/2023 Instalación de Chrome en 49 puntos de venta. $ El piloto se encuentra habilitado en 49 puntos de venta distribuidos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra. En seguimiento y evaluando la posibilidad de continuar con instalaciones en Medicitys faltantes. $ | 09/03/2023 Fecha de salida a producción.
85 | AUTORIZACIÓN USO DATOS CLIENTES | FORMULARIO WEB PARA QUE LOS CLIENTES DEN SU CONCENTIMIENTO DEL USO DE LOS DATOS POR PARTE DE FARMAENLACE | MARCO RAMIREZ | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | REGULACIONES LEGALES |  |  |  |  | NO | 25% |  | EN PROGRESO | MARKETING | EXPERIENCIA AL CONSUMIDOR | Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas | 13/06/2023. Se define los requerimientos con Marco Ramírez. $ 27/07/2023. La historia de usuario se encuentra aprobada por el usuario Marco Ramírez $ 31/08/2023. Se solicitó al área de experiencia del consumidor nos ayuden con el diseñoa de las pantallas $ Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas $ | 05 /10/2023 Fecha tentativa de salida a producción
86 | SITIO WEB PARA PRESENTAR INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS Y CLIENTES EN TABLETS | SITIO WEB QUE PERMITE REALIZAR CONSULTAS DE CLIENTES Y PRODUCTOS QUE TENGAN BENEFICIOS EN PROMOCIONES Y MEDICACIÓN FRECUENTE | SANTIAGO SUQUITANA | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | INNOVACIÓN |  |  |  |  | NO | 75% |  | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas | 13/06/2023. Se define los requerimientos $ 31/08/2023. Se solicitó ayuda al área de experiencia del consumidor para el diseño de las pantallas $ 18/08/2023. Se define el equipo de trabajo para iniciar con el desarrollo de la aplicación $ Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas $ | 05/10/2023 Fecha tentativa de salida a producción
87 | INTEGRACIÓN FORMA DE PAGO DEUNA BANCO PICHINCHA | INTEGRACIÓN DE LA NUEVA FORMA DE PAGO DEUNA BANCO PICHINCHA AL SISTEMA FARMAPOS. | MYRIAN AYALA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 1 | 12 | 2 | 15 | NO | 25% | 1.- VENTAS | EN PROGRESO | FINANCIERO | TESORERÍA | 28/08/2023 Proyecto a cargo de Myrian Ayala, se agenda reunión de negociación.08/09/2023 La documentación se ecuentra en revisión por los usuarios. | 28/08/2023 Proyecto a cargo de Myrian Ayala, se agenda reunión de negociación. $ 08/09/2023 La documentación se ecuentra en revisión por los usuarios. $ | 06/10/2023 Se estima entregar el piloto.
88 | CONTACTABILIDAD DE CLIENTES | definir después de la reunion del lunes | MARCO RAMIREZ | WILLIAN COLLAGUAZO | WILLIAN COLLAGUAZO | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  |  | NO | 0 |  |  | MARKETING | EXPERIENCIA AL CONSUMIDOR
89 | ESTABILIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA | ESTABILIZAR LOS TIEMPOS DE FACTURACIÓN EN EL SISTEMA FARMAPOS. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | EXCELENCIA OPERACIONAL | 5 | 12 | 2 | 19 | NO | 15% | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 29/08/2023 y 06 /09/2023 Acuerdo de Daniela Rosales y Karla Oliva para visita farmacias Imbabura. | Se analiza farmacias con equipos nuevos y tiempos altos de facturación. $ 22/08/2023 Se generá plan de visitas a Imbabura y Pichincha. $ 29/08/2023 y 06 /09/2023 Acuerdo de Daniela Rosales y Karla Oliva para visita farmacias Imbabura. $ | 30/09/2023 Se estima entrega del piloto.
91 | CÁLCULOS DE NUEVOS MÁXIMOS CABEZA Y COLA | OPTIMIZAR LOS MÁXIMOS DE PUNTOS DE VENTA CON FORMULAS DE SUAVIZAMIENTO | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  |  | NO |  |  | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Se encuentra en revisión del código fuente | Se encuentra en revisión del código fuente $ | 30/09/2023 Fecha para revisión con el usuario
92 | SUPER CLIENTE | IMPULSAR PRODUCTOS DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGAR COMO PREMIOS A CLIENTES QUE REALIZAN COMPRAS EN LOS PDV | DENNIS CRIOLLO | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL |  |  |  |  | SI | 25% |  | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 15/08/2023 Reunión para socialización del poyecto con Operaciones y Marketing | 15/08/2023 Reunión para socialización del poyecto con Operaciones y Marketing $ 30/08/2023 Revisión del proyecto para conocer afectación contable $ 08/09/20223 Revisión con María Augusta para definir el proceso de envío al CDP los costos de los premios $ Se esta definiendo el flujo para el manejo contable de los productos premios $ | 22/09/2023 Fecha de presentación de prototipo
93 | MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS PARA PEDIDOS FACTURADOS PDV | SE REQUIERE MODIFICAR LAS PARAMETRIZACIONES DE LA CANTIDAD DE MÁXIMOS PARA FACTURACIÓN DE PDV | RUBI RAMIREZ | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | [5 empty] | 10% |  | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Se realizará los cambios a nivel de bdd hasta medir la factibilidad después de la modificación | Se realizará los cambios a nivel de bdd hasta medir la factibilidad después de la modificación $ | 15/09/2023 Fecha tentativa de confirmación del cambio
94 | CAMBIO DE ETIQUETAS DE PRECIOS CADENA MEDICITY | CAMBIO DE TAMAÑO Y DISEÑO DE ETIQUETAS DE PRECIOS DE PRODUCTOS QUE SERÁN COLOCADAS EN NUEVOS PRECIADORES EN CADENA MEDICITY | GABRIELA TAPIA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | [6 empty] | 90% |  | EN PROGRESO | MARKETING | TRADE MARKETING | 08/08/2023 Se realiza la reunión de definición de requerimientos. 30/08/2023 Se envía a usuarios impresiones de prueba para revisión según los requerimientos indicados. 12/09/2023 se envía a usuarios imágenes de etiquetas impresas para aprobación. | 08/08/2023 Se realiza la reunión de definición de requerimientos. $ Usuarios gestionan el diseño inicial con proveedor y es entregado a desarrollo para los ajustes respectivos. $ 30/08/2023 Se envía a usuarios impresiones de prueba para revisión según los requerimientos indicados. $ 12/09/2023 se envía a usuarios imágenes de etiquetas impresas para aprobación. $ Se enviará a producción la dll el 14 de septiembre previa indicación de punto de venta a versionar. $ | 14/09/2023
95 | INTEGRACIÓN REVIONICS | ANÁLISIS DE LISTAS DE PRECIOS EN PLATAFORMA REVIONICS PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA | ANDRES ARGOTHY | LEONARDO GUACANÉS | MARICRUZ ACOSTA | [6 empty] | 10% |  | EN PROGRESO | SISTEMAS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 03/08/2023: Firma de contrato Farmaenlace - Revionics. Actualmente se está revisando el cronograma en conjunto: Gerente de Proyecto, Líderes y Expertos de negocio para ser socializado a todos los integrantes del equipo Farmaenlace y Revionics. Líderes del proyecto se encuentran levantando la información solicitada para armar las interfaces requeridas. | 03/08/2023: Firma de contrato Farmaenlace - Revionics. $ 24/08/2023 - 05/09 y 06/09/2023: Se realizan 3 reuniones técnicas donde Revionics indica la información que Farmaenlace debe entregar en interfaces que serán subidas a través de FTP. - 12/09/2023 Revionics entrega a Farmaenlace el documento con el detalle de los datos que se deben enviar para integración. $ 11/09/2023: Gerentes de Proyecto Revionics y Farmaenlace matienen reunión de revisión de borrador de cronograma para consideración de ajustes a realizar sobre el mismo. $ 14/09/2023: Se tendrá la primera reunión de seguimiento del proyecto entre equipos técnicos de Farmaenlace y Revionics para revisar avances e inconvenientes presentados al momento. $ Actualmente se está revisando el cronograma en conjunto: Gerente de Proyecto, Líderes y Expertos de negocio para ser socializado a todos los integrantes del equipo Farmaenlace y Revionics. Líderes del proyecto se encuentran levantando la información solicitada para armar las interfaces requeridas. $ | 08/01/2024
96 | INVENTARIOS CICLICOS EN BODEGA CENTRAL | INCORPORACIÓN DE PROCESO DE CONTEO DE PRODUCTOS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DEL APP DE INVENTARIOS | CRISTIAN TOLAGASI |  | CLAUDIA GORDON | EXCELENCIA OPERACIONAL | [5 empty] | 5% | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 23/08/2023 Reunión para revisión del proceso | 23/08/2023 Reunión para revisión del proceso $ Se esta levantando la documentación del proceso $ | 22/09/2023 Revisión de la documentación

## Hoja1
PENDIENTE | PROYECTO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DEL ÁREA | RESPONSABLE DE DESARROLLO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | AVANCE | ESTADO | DEPARTAMENTO | AREA | OBSERVACION ACTUAL | OBSERVACIONES LOG | FECHA ESTIMADA DEL PRIMER PILOTO
2 | TABLA DE DESCUENTOS SEGÚN VOLUMEN DE COMPRA | 1) ESCALA DE PRECIOS: PRECIOS ESTABLECIDOS POR UNIDADES (LP41). 2) ELECCIÓN: SEGÚN LA CANTIDAD DE PRODUCTOS SELECCIONAR LA LISTA DE PRECIOS DE CADENA O DISTRIBUCIÓN POR EL PRODUCTO. 3)PROMOCIONES: ASEGURAR LAS PROMOCIONES AL CONSUMIDOR FINAL (LP42). | DAVID SALGADO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 100% | FINALIZADO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 20/04/2023: Se realiza la entrega del proyecto a usuarios funcionales y, se encuentra pendiente de realizar la medición. | 31/01/2023 y 01/02/2023: Versionamiento presencial del primer hito, donde también se realizó la capacitación a los dependientes de los puntos de venta Farmayor versionados. $ 20/04/2023: Versionamiento del segundo hito. - 24/04/2023: Capacitación en producción a personal de Farmayor.. $ 20/04/2023: Se realiza la entrega del proyecto a usuarios funcionales y, se encuentra pendiente de realizar la medición. $ | 31/01/2023 En producción el Hito 1 20/04/2023 En producción el Hito 2
4 | IMPLEMENTACION DE CUPONES DE DESCUENTOS (RELIV) | ASIGNACIÓN DE CUPONES DE DESCUENTO AL PROCESO DE FACTURACIÓN DE RECETAS ELECTRÓNICAS RELIV. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 65% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | 08/09/2023 Reliv comunica que los cambios solicitados en el servicio no se realizaran en estos 2 sprint's por proyectos que se encuentra cerrando. | 25/04/2023 Se aprueba la documentación y se define el incio del desarrollo al finalizar el proyecto de Recetas Reliv. $ 01/09/2023 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Alex Toapanta, se revisa el servicio web de Reliv y tenemos unos cambios que es necesario implementar para la integración. $ 08/09/2023 Reliv comunica que los cambios solicitados en el servicio no se realizaran en estos 2 sprint's por proyectos que se encuentra cerrando. $ 12/07/2023 Se finalizó el desarrollo del módulo Carga Cupones Promocionales. $ | 15/10/2023 Se estima la entrega del piloto.
5 | IMPLEMENTACIÓN DE RECETA ELECTRÓNICA | COMUNICACIÓN DE RECETAS ELECTRONICAS DESDE RELIV Y FACTURACIÓN EN EL SISTEMA FARMAPOS. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 100% | FINALIZADO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | PMO se encuentra en análisis de indicadores de ventas. | 12/01/2023 Levantamiento acta de reunión. $ 13/03/2023 Especificación aprobada y firmada. $ 12/05/2023 Finalización del desarrollo, enviado a QA. $ 22/05/2023 Se emite certificación QA. $ 24/05/2023 Presentación al usuario en ambiente de pruebas. $ 29/05/2023 Juan Pablo inicia con capacitaciones a farmacias. $ 21/06/2023 Se encuentra en producción en todas las farmacias. $ PMO se encuentra en análisis de indicadores de ventas. $ | 05/07/2023 Fecha de salida a producción.
7 | CAPTURA DE PRECIOS | GENERAR UNA APP PARA CAPTURAR PRECIOS DE MERCADO | XAVIER CHAVEZ | LEONARDO GUACANÉS | MARICRUZ ACOSTA | 45% | VENCIDO | ADMINISTRACION COMPRAS | VICEPRESIDENCIA | 07/03/2023: Se realiza la última presentación del proceso definido inicialmente en conjunto con Xavier Chávez, Desarrollo, QA. Se socializa a Juan Pablo Utreras, Xavier Chávez, PMO, Luis Cabascango, Patricia Mina, Galo Mosquera, se realizan ajustes y especificación. 05/09/2023: Revisión de los cambios implementados con Luis y Janeth. Se pretende revisar con usuario funcional el desarrollo implementado hasta el 15 de septiembre. | 07/03/2023: Se realiza la última presentación del proceso definido inicialmente en conjunto con Xavier Chávez, Desarrollo, QA. Se socializa a Juan Pablo Utreras, Xavier Chávez, PMO, Luis Cabascango, Patricia Mina, Galo Mosquera, se realizan ajustes y especificación. $ 04/04/2023: Especificación enviada a usuarios. 24 y 25/04/2023: Especificación aprobada por PMO y usuarios. 12/07/2023: Desarrollo realiza la presentación de mockup a Xavier Chávez (APP y Sitio Web). 24/07/2023: Desarrollo entrega versión de Sitio Web a QA para test. $ 25/07/2023: Desarrollo entrega versión de Aplicación Móvil a QA para test. $ Se realiza el test funcional y se realiza presentación inicial al Ing. Criollo, estableciéndose cambios en el flujo de la Aplicación Móvil y visualización de productos en el Sitio Web. $ 05/09/2023: Revisión de los cambios implementados con Luis y Janeth. Se pretende revisar con usuario funcional el desarrollo implementado hasta el 15 de septiembre. $ | 15/09/2023
8 | AUTORIZACION AUTOMATICA PROFORMAS EN PUNTO DE VENTA | GENERAR UN PROCESO AUTOMATICO DE AUTORIZACIÓN DE PROFORMAS EN PUNTO DE VENTA. | XAVIER CHAVEZ | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 90% | EN PROGRESO | ANÁLISIS Y CONTROL DE PRECIOS | ANÁLISIS DE PRECIOS | 02/06/2023 Se entrega estructura de datos (Vista) al equipo de BI para la implementación del tablero. | El análisis del proyecto se genera con Xavier Chávez. $ 03/03/2023 Finalización del desarrollo FarmaPos. $ 16/03/2023 Finalización del desarrollo App Web. $ 12/04/2023 En producción en todas las farmacias. $ 09 /05/2023 Fecha de envió a producción. $ 02/06/2023 Se entrega la vista a Xavier Chávez para seguimiento de proformas. $ 02/06/2023 Se entrega estructura de datos (Vista) al equipo de BI para la implementación del tablero. $ | 09/05/2023 Fecha de salida a producción.
9 | INTEGRACIÓN CON ASEGURADORAS (5) | INTEGRACIÓN CON ASEGURADORA BMI, MEDIKEN, BUPPA, ECUASANITAS PARA CONSULTA DE AFILIADOS Y REGLAS DE NEGOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR EN EL POS | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | 40% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | Se encuentra en pruebas antes de la salida a producción las aseguradora Nesec y Ecuasanitas | 30/06/2023 Firma de contrato con Nesec $ 01/07/2023 Firma de contrato con Seguros Med $ Se encuentra en pruebas antes de la salida a producción las aseguradora Nesec y Ecuasanitas $ No se define requerimiento con BMI $ | 15/09/2023 Fecha tentativa de salida a producción
10 | OPTIMIZACIONES SISTEMAS 1800 | MEJORAS AL SISTEMA DE PEDIDOS 1800 Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 1800 EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE PROFORMAS, VISUALIZACIÓN DE VADEMECUM, REALIZAR TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DESDE EL SISTEMA, ENTRE OTRAS MEJORAS DE FUNCIONAMIENTO | BERNARDO ORELLAN | KARLA OLIVA | MERY MESA | 80% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CALL CENTER 1800 | 11/08/2023. Se sube a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA. | 27/03/2023. Se define los hitos de las optimizaciones del 1800 a realizarse. $ 25/04/2023. Se aprueba la historia de usuario con las optimizaciones al 1800 y el proceso de transferencias automáticas desde el 1800 $ 02/05/2023. Se finaliza con la implementación de lasoptimizaciones en el sistema 1800 hito 1 $ 23/05/2023. Se finaliza con las pruebas funcionales de las optimizaciones y transferencias automáticas al 1800 $ 15/06/2023. Se sube a producción las optimizaciones y transferencias automáticas en el 1800. $ 31/07/2023. Se aprueba la historia de usuario proformas para el 1800 $ 10/08/2023. Se finaliza el desarrollo de la historia de usuario proformas para el 1800 $ 11/08/2023. Se realiza la primera reunión de revisión de información para la visualización en el tablero de canales alternativos las proformas facturadas que fueron solicitadas desde 1800 $ 11/08/2023. Se sube a producción en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA. $ | 15/06/2023 Fecha de salida a producción del hito 1 11/09/2023 Fecha de salida a producción del hito 2 en una farmacia piloto
12 | OPTIMIZACION DE BASES DE DATOS PORTAL CORPORATIVO | GENERAR UN PROCESO DE OPTIMIZACION DE LA DATA PARA MEJORAR RENDIMIENTO DEL PORTAL COPPORATIVO | KARINA CAÑAR | YADIRA TUFIÑO | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | FINANCIERO | CRÉDITO Y COBRANZAS | 28/04/2023 se finalizó la depuración de bdd del portal corporativo | 28/04/2023 se finalizó la depuración de bdd del portal corporativo $ | 28/04/2023 Se finalizó la optimización de base de datos
13 | CONVENIO - PROMOS | AJUSTES EN EL SISTEMA DE PROMOCIONES CON LA FINALIDAD DE OTORGAR PROMOCIONES A CLIENTES DE CONVENIOS DE ASEGURADORAS, REMPLAZADO POR MANEJO INTERNO DE COPAGOS POR CONVENIO | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 80% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 05/06/2023: Reunión de levantamiento de requerimientos. 29/06/2023: Aprobada acta de reunión levantada por PMO. 17/07/2023 - 25/07/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 1. 16/08/2023 - 23/08/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 2. | 05/06/2023: Reunión de levantamiento de requerimientos. 29/06/2023: Aprobada acta de reunión levantada por PMO. $ 17/07/2023 - 25/07/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 1. $ Usuario funcional aprueba cambios y se informa que este versionamiento contiene cambios adicionales solicitados por otras áreas que requieren capacitación a Puntos de venta. $ 16/08/2023 - 23/08/2023: Versionamiento en puntos de venta Hito 2. $ La versión se encuentra en producción, aún no existen configuraciones de convenios con Promociones, se conversará con Paty cuando regrese de vacaciones. $ | Se revisará con Paty del Hierro
14 | INTEGRACION APP MI SUELDO | INTEGRAR LA APLICACIÓN MI SUELDO DE LA EMPRESA TORRES Y TORRES COMO FORMA DE PAGO EN EL POS DEL CONVENIO CORPORATIVO CON FARMAENLACE | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 100% | FINALIZADO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 18/07/2023: Activación de convenio para empresa Torres y Torres.Del 18 de julio al 19 de agosto, se generaron 13 facturas. Patricia del Hierro indica que volverá a capacitar los puntos de venta de Guayaquil de forma presencial para brindar este servicio a los clientes. Pendiente el envío a IT del cronograma con fechas de capacitación. | 18/07/2023: Activación de convenio para empresa Torres y Torres. $ Del 18 de julio al 19 de agosto, se generaron 13 facturas. Patricia del Hierro indica que volverá a capacitar los puntos de venta de Guayaquil de forma presencial para brindar este servicio a los clientes. Pendiente el envío a IT del cronograma con fechas de capacitación. $ | 18/07/2023 Fecha de activación de convenio en producción.
16 | OPTIMIZACIONES PROCESOS DE TRANSFERENCIAS EN PUNTO DE VENTA | MEJORAS AL PROCESO DE TRANSFERENCIA ENTRE FARMACIA, BLOQUEO DE CANTIDADES PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS CUANDO LLEGUE AL MÍNIMO | DIEGO ALARCON | KARLA OLIVA | MERY MESA | 10% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | PLANEACION DE LA DEMANDA | Se encuentra pendiente una reunión con Ruby Ramírez para el análisis de las optimizaciones al proceso de transferencias, debido a que al momento tenemos puesto en producción la exclusión de los productos en transferencias por estado y la funcionalidad no es la requerida por el usuario. | 27/04/2023. Se define el requerimiento para la exclusión de estados por producto en la transferencias automáticas y manuales. $ 01/06/2023. Se finaliza el desarrollo de la exclusión de productos en transferencias automáticas y manuales. $ 21/06/2023. Se sube a producción en todas las farmacias $ Se encuentra pendiente una reunión con Ruby Ramírez para el análisis de las optimizaciones al proceso de transferencias, debido a que al momento tenemos puesto en producción la exclusión de los productos en transferencias por estado y la funcionalidad no es la requerida por el usuario. $ | 22/06/2023 Salío a producción Exclusión productos en transferencias
18 | ALMACENAMIENTO VERTICAL MODULA | ALMACENAMIENTO VERTICAL MODULA | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 90% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Pendiente desarrollo ordenes de inventario, este item no afecta al proceso de Módula | 27/07/2023 Finalización la integración Módula - WMS $ 11/08/2023 En producción la integración de módula $ Pendiente desarrollo ordenes de inventario, este item no afecta al proceso de Módula $ | 29/09/2023 Fecha tentativa de entrega.
19 | CERTIFICADO DE ORDENES DE CONSUMO POR VOZ | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE ORDEN DE CONSUMO POR VOZ | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 15/12/2022 fue aprobada la historia de usuario | 15/12/2022 fue aprobada la historia de usuario $ 08/02/2023, en producción el flujo de certificación de consumo por voz $ | 08/02/2023 Fecha de salida a producción.
20 | DESPACHO DE PEDIDO DISTRIBUCION MASTER PACK | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE DESPACHO DE DISTRIBUCIÓN MASTER PACK | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 04/03/2023 fue aprobada la Historia de usuario28/04/2023 en producción todo el flujo del despacho de pedido distribución Master pack | 04/03/2023 fue aprobada la Historia de usuario $ 28/04/2023 en producción todo el flujo del despacho de pedido distribución Master pack $ | 28/04/2023 Fecha de salida a producción.
21 | HAND HELD EN PROCESO DE RECEPCIÒN DE MERCADERIA CEDIS | IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS HAND HELD PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 28/06/2023 en producción Hand held en proceso de Recepción de Mercadería Cedis | 03/04/2023 fue aprobada la Historia de Usuario $ 28/06/2023 en producción Hand held en proceso de Recepción de Mercadería Cedis $ | 28/06/2023 Fecha de salida a producción.
22 | NUEVO MODELO CALCULO PAGO DE COMISIONES | AUTOMATIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE CÁLCULO DE COMISIONES - PAGO POR PRODUCTO | GORKY CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 90% | EN PROGRESO | SISTEMAS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 30/09/2023. Se espera evaluar el tercer mes de cuadre con el usuario para dar por cerrado el proyecto | 23/11/2022. Se define los requerimientos para los cambios en el sistema comisiones farmacias. $ 11/05/2023. Desarrollo finaliza el desarrollo de los requerimientos solicitados. $ 24/05/2023. Se finaliza las pruebas funcionales de los requerimientos $ 30/05/2023. Desarrollo realiza la presentación al usuario $ 28/06/2023. Desarrollo sube a producción todos los cambios en el sistema comisiones farmacias. $ 28/06/2023. Desarrollo acompaña al usuario en el calculo de las comisiones del mes de julio. $ 31/07/2023. Se tuvo novedades en el cuadre de productos especiales, generales y no pagos, adicional en el calculo de las devoluciones $ 15/08/2023. Desarrollo sigue en revisión las devoluciones porque existen diferencias en los cálculos de las comisiones $ 31/08/2023 Desarrollo indica que el usuario se encuentra revisando los cálculos que no cuadran contra los que el usuario obtuvo. $ 30/09/2023. Se espera evaluar el tercer mes de cuadre con el usuario para dar por cerrado el proyecto $ | 28/06/2023 Fecha de salida a producción.
23 | ACTUALIZACION AUTOMATICA DE VADEMECUM | COMUNICACIÓN DE VADEMÉCUM EDIFARM E INCORPORACIÓN EN LA GESTIÓN DE TELEMERCADEO Y FARMAPOS. | CHRISTIAN ESPINOSA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 30% | EN PROGRESO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 01/09/2023 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Helen Ulloa, se encuentra en revisión del servicio web proporcionado por Edifarm. | 09/06/2023 Aprobación y firma del contrato. $ 11/07/2023 La especificación se encuentra aprobada y firmada. $ 01/09/2023 Con la salida de Diego Albuja se asigna el proyecto a Helen Ulloa, se encuentra en revisión del servicio web proporcionado por Edifarm. $ 08/09/2023 Revisión de novedades en el servicio y en la información de la carga inicial a cargo de Jacqueline Suarez, Edifarm va a revisar las novedades reportadas. $ Se conversó con Leonardo para verificar las fechas de desarrollo a lo que supo manifestar que posiblemnte este ingresando al desarrollo la segunda quincena del mes de septiembre. $ | 30/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
24 | APP GESTION DE VENDEDORES DISTRIBUCION | IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTA, TOMA DE PEDIDOS, COBRANZA ETC | CHRISTIAN ESPINOSA | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 0% | EN PROGRESO | COMERCIAL | DISTRIBUCION | 31/08/2023. Se realiza una revisión de las funcionalidades del sistema en conjunto con Cristian Espinosa. | 30/08/2023. Debido al tamaño de la actual aplicación, se avanzará por fases, siendo la primera en evaluarse la toma del pedido debido a que es el módulo que mayor complejidad presenta $ 31/08/2023. Se realiza una revisión de las funcionalidades del sistema en conjunto con Cristian Espinosa. $ | 03/01/2024 Fecha tentativa de entrega la fase 1: Pedidos
25 | AUTOMATIZACION DE GESTION DE PRESUPUESTOS Y PROCESO AUTOMATICO DE ANALITICA PREDITIVA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO | JEAN PAUL | YADIRA TUFIÑO | CLAUDIA GORDON | 10% | EN PROGRESO | FINANCIERO | PRESUPUESTO | Fase exploración: Al 15/09/2023 se espera tener aprobado el documento con la corrección a las observaciones enviadas a Syben. | 10/07/2023 Se firma el contrato con Syben Farmaenlace $ 15/08/2023 Reunión de descubrimiento para definir plantillas de presupuestos $ 25/08/2023 Se finaliza la fase de preparación o descubrimiento del prpyecto $ 28/08/2023 Se inicias la fase de exploración para aprobar la documentación del proceso levantada $ Fase exploración: Al 15/09/2023 se espera tener aprobado el documento con la corrección a las observaciones enviadas a Syben. $ | 15/09/2023 Fecha tentativa para aprobación del documento
26 | AUTOMATIZACION DE MINIMO BODEGA CENTRAL | AUTOMATIZAR EL CÁLCULO DE MÍNIMOS DE BODEGA CENTRAL Y AUMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS AGOTADOS | MARIA JOSE POZO | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 40% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | A la fecha se encuentra desarrollando la actualización de mínimos con la información enviada por BI | 18/07/2023 Análisis de fórmula para el cálculo de mínimos con Suply chain $ 24/08/2023 Equipo de BI entrego el análisis y el proceso de alimentar los datos a tablas de la base de datos $ A la fecha se encuentra desarrollando la actualización de mínimos con la información enviada por BI $ | 30/09/2023 Fecha tentativa presentación al usuario
27 | CERTIFICACION DE DEVOLUCIONES FARMACIAS A CEDIS / TRANSFERENCIAS ENTRE BODEGA | IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LOS PROCESOS DE DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS A BODEGA CENTRAL. | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | PATRICIA MORALES | 50% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 11/09/2023 Se envía cronograma de versionamiento a Operaciones. | 17/07/2023 Historia de usuario CEDIS aprobada y firmada. $ 17/07/2023 Historia de usuario FARMAPOS aprobada y firmada. $ 07/07/2023 Andrea Vicente (Servientrega) envía accesos al WS. $ 06/09/2023 Se realiza la presentación de los cambios a Operaciones. $ 07/09/2023 Se presentó a usuarios las mejoras en los procesos CEDIS. $ 11/09/2023 Se envía cronograma de versionamiento a Operaciones. $ | 15/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
28 | TABLERO DUPINT | IMPLEMENTACION DE TABLERO | JEAN PAUL | FIDEL SALGADO | PAOLA CHAFUEL | 60% | EN PROGRESO | FINANCIERO | PRESUPUESTO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
29 | AUTOMATIZACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS DE CATEGORÍA L | SE REQUIERE DESARROLLAR EL PROCESO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS DE LA CATERÍA L | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 90% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Pendiente autorización por parte de Diego Alarcón para la salida a producción, se espera pasar después de que el equipo de Suply chain realice el respectivo análisis | 30/06/2023 fue aprobada la historia de usuario $ 25/07/2023 se hace la presentación al usuario $ Pendiente autorización por parte de Diego Alarcón para la salida a producción, se espera pasar después de que el equipo de Suply chain realice el respectivo análisis $ | 30/09/2023 Fecha tentativa salida a producción.
30 | MIGRACION PL MOVIL ANDROID | SE REQUIERE MIGRAR LA APP PLMOVIL DE WINDOWS MOBILE A ANDROID | ANDRÉS CHÁVEZ | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 95% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Al 15/09/2023 sale a producción | El 07/09/2023 se realizará la segunda presentación antes de la salida a producción $ Al 15/09/2023 sale a producción $ | 15/09/2023 Fecha de salida a producción.
32 | BLOQUEOS FANTASMAS | SE REQUIERE OPTIMIZAR TIEMPOS EN REPROCESOS EN BLOQUEOS QUE NO POSEEN USUARIO DE BLOQUEO Y UNA OBSERVACIÓN | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | 100% | FINALIZADO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 05/05/2023 puesto en producción | 05/05/2023 puesto en producción $ | 05/05/2023 Fecha de salida a producción.
33 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE SIGNOS VITALES | PLAN PILOTO PARA ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA MEDICIÓN DE SIGNOS VITALES. | DENNIS CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | PATRICIA MORALES | 60% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | Compras internas se encuentra aprobando el anticipo del 60 % al proveedor Catedral.04/09//2023 La gerencia solicita la migración de la aplicación a Flutter. | Proyecto asignado por PMO. $ 28/08/2023 Reunión definición herramienta tablero. $ 12/09/2023 Se envia tablero en ambiente de pruebas para revisión QA. $ Compras internas se encuentra aprobando el anticipo del 60 % al proveedor Catedral. $ 25/08/2023 Se finaliza el desarrollo de mejoras y se envian a Retest QA. $ 04/09//2023 La gerencia solicita la migración de la aplicación a Flutter. $ | 30/10/2023 Se estima la entrega del piloto.
34 | AUTOPAGO MEDI | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE AUTOPAGO PARA FACTURACIÓN DE PRODUCTOS EN FARMACIAS | DENNIS CRIOLLO | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 55% | VENCIDO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | Se tiene planificado en el mes de septiembre realizar una presentación de la aplicación en una farmacia en la ciudad de Quito. | 23/03/2023. Se define el proceso de la aplicación. $ 13/06/2023. Se levantó el documento en base a la definición del proceso y $ 27/07/2023. El desarrollo aún no finaliza debido que para la presentación se realizó mediante pruebas controladas, con la finalidad de obtener la retroalimentación del Ing. Dennis para seguir implementando en el desarrollo. $ 28/07/2023. Se reviso la versión beta de la aplicación con Ing. Dennis Criollo $ Se tiene planificado en el mes de septiembre realizar una presentación de la aplicación en una farmacia en la ciudad de Quito. $ | 15/09/2023 Fecha tentativa para el piloto de puesta en producción en una Medicity
35 | ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE COPAGO Y DEDUCIBLE DE CONVENIOS PARA ENTIDADES QUE NO PUEDEN INTEGRARSE AUTOMÁTICAMENTE | CAMBIOS PARA INTEGRARSE A SEGUROS INTERNACIONALES COMO LIBERTY | PATRICIA DEL HIERRO | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 50% | EN PROGRESO | CANALES ALTERNATIVOS | CONVENIOS | 15/08/2023: Se revisó la documentación y el proceso con los usuarios, quienes indicaron que se aprueba lo revisado. La versión se encuentra en test. | 15/08/2023: Se revisó la documentación y el proceso con los usuarios, quienes indicaron que se aprueba lo revisado. $ 17/08/2013: Versión entregada a QA para pruebas. $ La versión se encuentra en test. $ | 15/09/2023 Entrega a usuario en ambiente de pruebas
36 | MIGRACION DE RTC A SAP | MIGRACION DEL PROCESO DE RTC ADMINISTRACION DE CAJAS EN SAP | DANIELA ROSALES | YADIRA TUFIÑO | MARICRUZ ACOSTA | 10% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | CONTACT CENTER | 11/09/2023: Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). | 08/09/2023: Capacitación proceso cajas realizado por Rosa Gonzaga a Maricruz Acosta $ 11/09/2023: Reunión inicial con Angel Bermeo para levantamiento del flujo actual de cajas (FarmaPos-SAP-RTC). $ | A definir luego de levantar los requisitos funcionales
37 | MEJORAS SISTEMA DE ACUMULACIÓN | OPTIMIZACIONES EN MEDICACIÓN FRECUENTE ACUMULACIÓN EN DÓLARES. - INTEGRACIÓN CDP CON SIAC. - CONFIGURAR PROMOCIONES POR PRIMERA COMPRA CON ENTREGA DE BENEFICIO POR UNA SOLA VEZ Y DESDE LA SEGUNDA COMPRA ACUMULACIÓN NORMAL. - MENSAJE DE SUGERENCIA-VARIOS PRODUCTOS - EXCLUSIÓN DE ATRIBUTOS - MENSAJES DE WHATSAPP PARA CANJES EFECTUADOS. | MARIA AUGUSTA JEREZ | KARLA OLIVA | MERY MESA | 20% | VENCIDO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor | Como solución se encontro hacer dos promociones para solventar esta necesidad (cubierto en versión actual) $ Jeferson Ayala indica que este punto no entro a revisión por parte de María Agusta Jeréz, difinieron internamente que no se va a realizar ningun cambio en este punto. $ El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor $ El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor $ El proceso se encuentra desarrollado con fecha 2023/07/30, Jeferson Ayala dueño del proceso se encuentra realizando validaciones en la versión del motor $ | 11/09/2023 Fecha tentativa salida a producción.
38 | OPTIMIZACIONES PROMO - PUNTO DE VENTA | TERCER Y CUARTO ACTOR EN PROMOCIONES - ASIGNACIÓN DE UN LÍMITE DE BENEFICIOS POR FARMACIA Y POR PROMOCIÓN. - MENSAJE DE SUGERENCIA POR CONTROL DE STOCK DE PRODUCTOS PARTICIPANTES. - MODIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS EN BASE A LA VENTA TOTAL POR PRODUCTOS | MARIA AUGUSTA JEREZ | KARLA OLIVA | MERY MESA | 20% | EN PROGRESO | SISTEMAS | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES | La versión del punto de venta se encuentra subido a producción en todas las farmacias. | La versión del punto de venta se encuentra subido a producción en todas las farmacias. $ La versión del motor promo con los cambios para tercer y cuarto actor aún se encuentra en revisión debido a que se tiene novedades en la versión y que no es posible desplegar aún a producción. $ | 26/07/2023 En producción la versión del punto de venta de tercer y cuarto actor.
50 | RESTRUCTURACIÓN INFORME ARCSA PUNTOS DE VENTA FARMACIA | REDISEÑO DE ESTRUCTURA DE REPORTE DE ARCSA CONFORME NUEVA NORMATIVA | KATTY GUEVARA | KARLA OLIVA | MERY MESA | 100% | FINALIZADO | AUDITORIA INTERNA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 28/02/2023. Se encuentra puesto en producción en todas las farmacias desde el febrero del 2023 | 06/12/2022. Se realiza la definición de los requerimientos $ 19/01/2023. Se aprueba la historia de usuario $ 27/01/2023. Se finaliza el desarrollo de los requerimientos solicitados $ 06/02/2023. Se finaliza con las pruebas funcionales. $ 08/02/2023. Se realiza la capacitación al usuario de los cambios implementados. $ 28/02/2023. Se encuentra puesto en producción en todas las farmacias desde el febrero del 2023 $ | 02/03/2023 Fecha de salida a producción.
51 | CAMBIOS PUNTO DE VENTA DIFARMES | IMPLEMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LOTES POR NORMATIVA | KATTY GUEVARA | KARLA OLIVA | MERY MESA | 100% | FINALIZADO | AUDITORIA INTERNA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | El día 25 de julio se realizó la auditoría en difarmes obteniendo la certificación BPADT | El día 25 de julio se realizó la auditoría en difarmes obteniendo la certificación BPADT $ | 13/07/2023 Fecha de salida a producción.
52 | INTEGRACION DEL PUNTO DE VENTA CON OPERADOR LOGÍSTICO (DELIVEREO) | SE REQUIERE PERMITIR SOLICITAR TRANSPORTE DE MERCADERÍA DESDE EL PUNTO DE VENTA, PARA TRANSFERENCIA MANUALES Y AUTOMÁTICAS A TRVÉS DE LA PLATAFORMA DELIVEREO | DIEGO ALARCON | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 55% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | PLANEACION DE LA DEMANDA | La versión se encuentra en producción en todos los puntos de venta. Está pendiente del lado de usuarios, la generación de zonas de transferencia, se realiza el seguimiento de este tema. | 04/08/2023: Culmina test de la versión enviada. $ 08/08/2023: Reunión para entrega a usuarios quienes aprueban los cambios, y acuerdan reunión para definir nuevas zonas de transferencia $ En seguimiento, Operaciones se encuentra en revisión con Supply Chain $ Capacitación realizada por Operaciones en reunión agendada por UCF $ 16/08/2023 - 23/08/2023: Versión desplegada en todos los puntos de venta. $ La versión se encuentra en producción en todos los puntos de venta. Está pendiente del lado de usuarios, la generación de zonas de transferencia, se realiza el seguimiento de este tema. $ | Se está definiendo con equipo de Supply Chain y Operaciones la habilitación de la opción en puntos de venta.
55 | OPTIMIZACION DE PROCESO DE BUSQUEDA DE CLIENTE EN PANTALLA DE FACTURACION | OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE BÚSQUEDA DE CLIENTES EN PANTALLA DE FACTURACIÓN. | JUAN PABLO UTRERAS | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 100% | FINALIZADO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | El proyecto se encuentra en producción. | El proyecto se encuentra en producción. | 05/12/2022 Fecha de salida a producción.
56 | OPTIMIZACION EN PROCESO DE BUSQUEDA DE ARTICULO | OPTIMIZACIÓN DE BÚSQUEDA DE PRODUCTOS DE ACUERDO A UN NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE PRIORIDADES. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 15% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | 01 /09/2023 Inicia el análisis de datos y desarrollo en el sistema FarmaPos. | 21/08/2023 Se aprueba y firma historia de usuario. $ 24/08/2023 Jorge Vergará comprate análisis del proceso. $ 01 /09/2023 Inicia el análisis de datos y desarrollo en el sistema FarmaPos. $ | 30/09/2023 Se estima entrega del piloto.
57 | OPTIMIZACION EN PROCESO DE FORMA DE PAGO EN PANTALLA DE FACTURACION | INTEGRACIÓN DE FORMAS DE PAGO A LA PANTALLA PRINCIPAL DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA FARMAPOS. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 55% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | Se detiene el desarrollo por salida de Diego Albuja. | 20/06/2023 Historia de Usuario aprobada y firmada. $ 13/07/2023 Finalización del dearrollo sistema FarmaPos. $ 31/07/2023 Presentación y entrega a Operaciones. $ 24/08/2023 La versión se encuentra en producción en todas las farmacias. $ 21/08/2023 Presetación del proceso de facturación Covenios / Corporativos. $ Se detiene el desarrollo por salida de Diego Albuja. $ | 31/10/2023 Se estima entrega del piloto.
58 | CONTROL DE CAJA ( EFECTIVO) EN PUNTO DE VENTA | OPTIMIZACIONES Y CONTROLES PARA EL MANEJO DE EFECTIVOS DE CAJA EN PUNTO DE VENTA. | SANTIAGO SUQUITANA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 90% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | Las parametrizaciones realizadas por usuarios se encuentran en producción desde el 7 de agosto. | 17/07/2023 - 25/07/2023: Versionamiento de cambios en puntos de venta. $ 18/07/2023: Se realizó entrega a usuarios funcionales y capacitación a personal encargado de las parametrizaciones. $ Las parametrizaciones realizadas por usuarios se encuentran en producción desde el 7 de agosto. $ Pendiente medición de indicadores. $ | 07/08/2023 Fecha de activación de parametrizaciones producción.
62 | MIGRACION DE ERP VERSION ACTUAL | PROCESO DE MIGRACIÒN DE ERP SAP A VERSION ACTUAL | XIMENA PAREDES | YADIRA TUFIÑO | JANETH ORTEGA | 5% | EN PROGRESO | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
74 | OPTIMIZACIONES SISTEMA SITIO INVENTARIOS | HITO 1: OPTIMIZACIÓN DE CAMPOS EN SITIO INVENTARIOS HITO 2: CARGA DE IMÁGENES AUTOMÁTICA HITO 3: CARGA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA . | JACQUELINE SUAREZ | ERIKA VARELA | PATRICIA MORALES | 35% | EN PROGRESO | ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | CODIFICACIÓN | El desarrollo se iniciará desde la 2da quincena de Septiembre 2023. | Se define el alcance del proyecto con Jacqueline Suarez. $ 22/08/2023 Aprobación documentación. $ El desarrollo se iniciará desde la 2da quincena de Septiembre 2023. $ | 30/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
78 | OPTIMIZACION SISTEMA COMISIONES FRANQUICIADOS | OPTIMIZACIONES TABLAS DE AMORTIZACIÓN, CONTABILIZAN DE INTERESES, CALCULO DE DESCUENTOS, REPORTERIA | TANNIA ALVAREZ | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 5% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | CAF Y PROYECTOS NUEVOS | El día 21/08/2023 se tiene una reunión con el usuario, desarrollo y QA para la revisión de las mejoras solicitadas, donde se acuerda revisar los puntos mencionados en la reunión con la finalidad de avanzar con el levantamiento del documento. | El día 21/08/2023 se tiene una reunión con el usuario, desarrollo y QA para la revisión de las mejoras solicitadas, donde se acuerda revisar los puntos mencionados en la reunión con la finalidad de avanzar con el levantamiento del documento. $ 21/08/2023. Desarrollo indica que se realizó una validación en base de datos para que las cuotas a pagar por el franquiciado sean consecutivas, ya que tenía el inconveniente de que se saltaban las cuotas a cobrar $ 21/08/2023. Desarrollo indica que procederá a generar un reporte de todas las tablas de amortización y comparar cuales son las que tiene las novedades y solventarlas como el usuario hasta el momento ha llegado a realizarlo $ 21/08/2023. Se define levantar una HU de los descuentos por ventas, ya que actualmente no se tiene dicha funcionalidad en el sistema $ 21/08/2023. Existen momentos en que el servidor 238.6 se cuelga y es necesario realizar un issreset caso contrario no se obtienen los reportes del sistema de comisiones franquiciados y el portal del franquiciado, se conversó con redes $ | 30/10/2023 Fecha tentativa producción
79 | OPTIMIZACION SISTEMA COMPRAS DIRECTAS MINIMARKET | HITO 1 AGREGAR 2 PARÁMETROS A LA FORMULA PARA CONGELAR LOS PROMEDIOS HITO 2 pILOTO GENERAR ÓRDENES DE COMPRA CON LOS CAMBIOS EN LA FÓRMULA HITO 3 AUTOMATIZAR CREACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA HITO 4 REVISIÓN DEL PROCESO DE NOTAS DE CRÉDITO | MAURICIO LEÓN | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 20% | EN PROGRESO | COMERCIAL | MINIMARKET HOGAR Y SERVICIOS | La implementación de la fórmula se inicia la segunda quincena de Agosto 2023. | Equipo Supply Chain aplica la fórmula manualmente. $ La implementación de la fórmula se inicia la segunda quincena de Agosto 2023. $ 31/08/2023 La documentación se encuentra enviada a los usuarios. $ Seguimiento Fórmula en Producción (Tiempo del piloto 2 meses) $ | 30/09/2023 Se estima la entrega del piloto.
83 | NOTIFICACION CANJE PLAN MEDICACION FRECUENTE | ENVÍO DE NOTIFICACIONES AL CLIENTE AL MOMENTO QUE REALICE EL CANJE DEL PLAN DE MEDICACIÓN FRECUENTE | FRANCISCO DOBROSKY | KARLA OLIVA | MERY MESA | 60% | EN PROGRESO | COMERCIAL | SALUD Y BIENESTAR | Al momento nos encontramos en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, dando el seguimiento respetivo a la versión ya que contiene algunos cambios. | 07/06/2023. Se define los requerimientos $ 31/07/2023. Se finaliza el desarrollo por SIAC $ 10/08/2023. Se finaliza el desarrollo del punto de venta. $ 06/09/2023. Se finaliza con las pruebas y se realiza la presentación a los usuarios finales. $ 03/08/2023. El usuario define que se levantará unos textos para que los televendedores puedan atender las quejas de los clientes. $ 06/09/2023. Se define colocar en una farmacia piloto para dar el seguimiento a la versión y el 18 de septiembre Edison Zapata socializará el envío de los mensajes a puntos de venta en Imbabura y Tungurahua. $ Al momento nos encontramos en la farmacia piloto MEDI IBARRA MARIANO ACOSTA, dando el seguimiento respetivo a la versión ya que contiene algunos cambios. $ | 11 /09/2023 Fecha tentativa de salida a producción en una farmacia piloto
84 | DOBLE PANTALLA EN PUNTO DE VENTA | VISUALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MONITORES DE CADENA MEDICITY | GABRIELA TAPIA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 90% | PILOTO | MARKETING | TRADE MARKETING | 01/03/2023 Activación procesos Con interacción/Sin interacción en Medi Plaza Eloy Alfaro (punto de venta piloto) y revisión con usuarios. 09/03/2023 - 14/03/2023 activación doble monitor en 21 puntos de venta. 27/03/2023 - 07/04/2023 activación doble monitor en 28 puntos de venta. | 01/03/2023 Activación procesos Con interacción/Sin interacción en Medi Plaza Eloy Alfaro (punto de venta piloto) y revisión con usuarios. $ 09/03/2023 - 14/03/2023 activación doble monitor en 21 puntos de venta. $ Se realiza el seguimiento al primer grupo puntos de venta activados con doble monitor, y revisiones del proceso de configuración de la publicidad que se proyectará. $ 27/03/2023 - 07/04/2023 activación doble monitor en 28 puntos de venta. $ Se realiza el seguimiento al segundo grupo puntos de venta activados con doble monitor, revisiones con Soporte, Usuarios, Proveedor para verificar cambios a realizar. $ Luego de las revisiones con varios navegadores y tras consulta con el equipo de Soporte Técnico se decide instalación de Chrome en las terminales. $ 30/06/2023 Instalación de Chrome en 49 puntos de venta. $ El piloto se encuentra habilitado en 49 puntos de venta distribuidos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra. En seguimiento y evaluando la posibilidad de continuar con instalaciones en Medicitys faltantes. $ | 09/03/2023 Fecha de salida a producción.
85 | AUTORIZACIÓN USO DATOS CLIENTES | FORMULARIO WEB PARA QUE LOS CLIENTES DEN SU CONCENTIMIENTO DEL USO DE LOS DATOS POR PARTE DE FARMAENLACE | MARCO RAMIREZ | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 25% | EN PROGRESO | MARKETING | EXPERIENCIA AL CONSUMIDOR | Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas | 13/06/2023. Se define los requerimientos con Marco Ramírez. $ 27/07/2023. La historia de usuario se encuentra aprobada por el usuario Marco Ramírez $ 31/08/2023. Se solicitó al área de experiencia del consumidor nos ayuden con el diseñoa de las pantallas $ Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas $ | 05 /10/2023 Fecha tentativa de salida a producción
86 | SITIO WEB PARA PRESENTAR INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS Y CLIENTES EN TABLETS | SITIO WEB QUE PERMITE REALIZAR CONSULTAS DE CLIENTES Y PRODUCTOS QUE TENGAN BENEFICIOS EN PROMOCIONES Y MEDICACIÓN FRECUENTE | SANTIAGO SUQUITANA | LEONARDO GUACANÉS | MERY MESA | 75% | EN PROGRESO | ADMINISTRACION OPERACIONES | SERVICIOS OPERATIVOS | Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas | 13/06/2023. Se define los requerimientos $ 31/08/2023. Se solicitó ayuda al área de experiencia del consumidor para el diseño de las pantallas $ 18/08/2023. Se define el equipo de trabajo para iniciar con el desarrollo de la aplicación $ Desarrollo indica posiblemente la semana del 11 al 15 de septiembre se entregue para las pruebas respectivas $ | 05/10/2023 Fecha tentativa de salida a producción
87 | INTEGRACIÓN FORMA DE PAGO DEUNA BANCO PICHINCHA | INTEGRACIÓN DE LA NUEVA FORMA DE PAGO DEUNA BANCO PICHINCHA AL SISTEMA FARMAPOS. | MYRIAN AYALA | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 25% | EN PROGRESO | FINANCIERO | TESORERÍA | 28/08/2023 Proyecto a cargo de Myrian Ayala, se agenda reunión de negociación.08/09/2023 La documentación se ecuentra en revisión por los usuarios. | 28/08/2023 Proyecto a cargo de Myrian Ayala, se agenda reunión de negociación. $ 08/09/2023 La documentación se ecuentra en revisión por los usuarios. $ | 06/10/2023 Se estima entregar el piloto.
88 | CONTACTABILIDAD DE CLIENTES | definir después de la reunion del lunes | MARCO RAMIREZ | WILLIAN COLLAGUAZO | WILLIAN COLLAGUAZO | 0 | PENDIENTE | MARKETING | EXPERIENCIA AL CONSUMIDOR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
89 | ESTABILIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA | ESTABILIZAR LOS TIEMPOS DE FACTURACIÓN EN EL SISTEMA FARMAPOS. | LUIS CABASCANGO | KARLA OLIVA | PATRICIA MORALES | 15% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 29/08/2023 y 06 /09/2023 Acuerdo de Daniela Rosales y Karla Oliva para visita farmacias Imbabura. | Se analiza farmacias con equipos nuevos y tiempos altos de facturación. $ 22/08/2023 Se generá plan de visitas a Imbabura y Pichincha. $ 29/08/2023 y 06 /09/2023 Acuerdo de Daniela Rosales y Karla Oliva para visita farmacias Imbabura. $ | 30/09/2023 Se estima entrega del piloto.
91 | CÁLCULOS DE NUEVOS MÁXIMOS CABEZA Y COLA | OPTIMIZAR LOS MÁXIMOS DE PUNTOS DE VENTA CON FORMULAS DE SUAVIZAMIENTO | DIEGO ALARCON | ERIKA VARELA | CLAUDIA GORDON | PENDIENTE | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Se encuentra en revisión del código fuente | Se encuentra en revisión del código fuente $ | 30/09/2023 Fecha para revisión con el usuario
92 | SUPER CLIENTE | IMPULSAR PRODUCTOS DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGAR COMO PREMIOS A CLIENTES QUE REALIZAN COMPRAS EN LOS PDV | DENNIS CRIOLLO | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | 25% | EN PROGRESO | SISTEMAS | ANÁLISIS Y DESARROLLO | 15/08/2023 Reunión para socialización del poyecto con Operaciones y Marketing | 15/08/2023 Reunión para socialización del poyecto con Operaciones y Marketing $ 30/08/2023 Revisión del proyecto para conocer afectación contable $ 08/09/20223 Revisión con María Augusta para definir el proceso de envío al CDP los costos de los premios $ Se esta definiendo el flujo para el manejo contable de los productos premios $ | 22/09/2023 Fecha de presentación de prototipo
93 | MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS PARA PEDIDOS FACTURADOS PDV | SE REQUIERE MODIFICAR LAS PARAMETRIZACIONES DE LA CANTIDAD DE MÁXIMOS PARA FACTURACIÓN DE PDV | RUBI RAMIREZ | KARLA OLIVA | CLAUDIA GORDON | 10% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | Se realizará los cambios a nivel de bdd hasta medir la factibilidad después de la modificación | Se realizará los cambios a nivel de bdd hasta medir la factibilidad después de la modificación $ | 15/09/2023 Fecha tentativa de confirmación del cambio
94 | CAMBIO DE ETIQUETAS DE PRECIOS CADENA MEDICITY | CAMBIO DE TAMAÑO Y DISEÑO DE ETIQUETAS DE PRECIOS DE PRODUCTOS QUE SERÁN COLOCADAS EN NUEVOS PRECIADORES EN CADENA MEDICITY | GABRIELA TAPIA | KARLA OLIVA | MARICRUZ ACOSTA | 90% | EN PROGRESO | MARKETING | TRADE MARKETING | 08/08/2023 Se realiza la reunión de definición de requerimientos. 30/08/2023 Se envía a usuarios impresiones de prueba para revisión según los requerimientos indicados. 12/09/2023 se envía a usuarios imágenes de etiquetas impresas para aprobación. | 08/08/2023 Se realiza la reunión de definición de requerimientos. $ Usuarios gestionan el diseño inicial con proveedor y es entregado a desarrollo para los ajustes respectivos. $ 30/08/2023 Se envía a usuarios impresiones de prueba para revisión según los requerimientos indicados. $ 12/09/2023 se envía a usuarios imágenes de etiquetas impresas para aprobación. $ Se enviará a producción la dll el 14 de septiembre previa indicación de punto de venta a versionar. $ | 14/09/2023
95 | INTEGRACIÓN REVIONICS | ANÁLISIS DE LISTAS DE PRECIOS EN PLATAFORMA REVIONICS PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA | ANDRES ARGOTHY | LEONARDO GUACANÉS | MARICRUZ ACOSTA | 10% | EN PROGRESO | SISTEMAS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 03/08/2023: Firma de contrato Farmaenlace - Revionics. Actualmente se está revisando el cronograma en conjunto: Gerente de Proyecto, Líderes y Expertos de negocio para ser socializado a todos los integrantes del equipo Farmaenlace y Revionics. Líderes del proyecto se encuentran levantando la información solicitada para armar las interfaces requeridas. | 03/08/2023: Firma de contrato Farmaenlace - Revionics. $ 24/08/2023 - 05/09 y 06/09/2023: Se realizan 3 reuniones técnicas donde Revionics indica la información que Farmaenlace debe entregar en interfaces que serán subidas a través de FTP. - 12/09/2023 Revionics entrega a Farmaenlace el documento con el detalle de los datos que se deben enviar para integración. $ 11/09/2023: Gerentes de Proyecto Revionics y Farmaenlace matienen reunión de revisión de borrador de cronograma para consideración de ajustes a realizar sobre el mismo. $ 14/09/2023: Se tendrá la primera reunión de seguimiento del proyecto entre equipos técnicos de Farmaenlace y Revionics para revisar avances e inconvenientes presentados al momento. $ Actualmente se está revisando el cronograma en conjunto: Gerente de Proyecto, Líderes y Expertos de negocio para ser socializado a todos los integrantes del equipo Farmaenlace y Revionics. Líderes del proyecto se encuentran levantando la información solicitada para armar las interfaces requeridas. $ | 08/01/2024
96 | INVENTARIOS CICLICOS EN BODEGA CENTRAL | INCORPORACIÓN DE PROCESO DE CONTEO DE PRODUCTOS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DEL APP DE INVENTARIOS | CRISTIAN TOLAGASI | PENDIENTE | CLAUDIA GORDON | 5% | EN PROGRESO | SUPPLY CHAIN | CEDIS | 23/08/2023 Reunión para revisión del proceso | 23/08/2023 Reunión para revisión del proceso $ Se esta levantando la documentación del proceso $ | 22/09/2023 Revisión de la documentación

## Hoja4 (hidden)
OBJETIVO IMPORTANTE PARA TECNOLOGIA PERO NO REQUIEREN DESARROLLO
14 | ESTANDARIZACION FARMACIAS HUB | ANALISIS Y DEFINICION DE NUEVO MODELO DE FARMACIA HUB | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | NO | D. INTERNO | WMS | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 30 | SI | 1.- EXC-32- A | DISMINUCION DE DIAS DE INVENTARIOS | POR PLANIFICAR | 3.- EXCELENCIA OPERACIONAL
22 | NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION | IMPLEMENTACION DE NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION | IVAN NARANJO | ERIKA VARELA | NO |  |  | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 26 | SI | 1.- EXC-32- A | DISMINUCION DE DIAS DE INVENTARIOS | POR PLANIFICAR
27 | OPTIMIZACIONES TU APP FARMACIA | REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN TU APP FARMACIA A NIVEL DE DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO | PATY DEL HIERRO | LEONARDO GUACANÉS | SI | D. INTERNO | TU FARMACIA | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 24 | SI | 1.- VEN-39- B | CRECIMIENTO EN VENTA CONVENIOS | POR PLANIFICAR
FALTA DE EXPERIENCIA
En firmar ocntratos externos
PLAN PILOTO IMPLEMENTACIÓN FORMULA DE REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE CEDIS A PUNTO DE VENTA - ONE BEAT